**DODATEK č. 558-2015-504204/1**

**č.j. SPU 287988/2016**

ke smlouvě o dílo č. 558-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Brod nad Tichou uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l: ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

**Bankovní spojení**: xxxxxx

**Číslo účtu**: xxxxxx

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Ing. Helena Krausová**

Adresa: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215

**2. Předmět dodatku**

2.1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 3.1. „Přípravné práce“ u dílčí části 3.1.1. *Revize a doplnění stávajícího bodového pole* původní rozsah jednotek (16) navýšením o 2 MJ (bodů), tj. celkem na 13 MJ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole | bod | 11 | 13 |

2.2. Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. U dílčí části 3.1.1. se stanovuje cena za navýšených 2 MJ takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.1.1. | 10 450,- | 12 350,- |

2.3. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“. Rekapitulace ceny :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 1 012 150,- | 1 014 050,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 883 550,- | 883 550,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 278 100,- | 278 100,- |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 110 000,- | 110 000,- |
| **Celková Cena bez DPH** | **2 283 800,-** | **2 285 700,-** |
| **DPH v Kč** | 479 598,- | 479 997,- |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **2 763 398,-** | **2 765 697,-** |

2.4. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Brod nad Tichou ke smlouvě takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 950 | 12 350 | 31.5.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 927 | 500 | 463 500 | 31.5.2016 |
|
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 927 | 120 | 111 240 | 31.8.2016 |
| Vodohospodářská studie | ha | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 240 | 720 | 172 800 | 31.8.2017 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 44 | 720 | 31 680 | 31.8.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 927 | 240 | 222 480 | 30.9.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** | | | | | **1 014 050** | **30.11.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 915 | **400** | 366 000 | 31.8.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 50 | **200** | 10 000 | 31.8.2018 |
| Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 5 | **1 000** | 5 000 | 31.8.2018 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 927 | **50** | 46 350 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | **200** | 10 000 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4 | **1 000** | 4 000 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 915 | **480** | 439 200 | 31.7.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | **1 000** | 3 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **883 550** | **31.10.2019** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 927 | **300** | 278 100 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| **Mapového dílo celkem** (3.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **278 100** |  |
| **3.4** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**  Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM  v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 500 | **220** | **110 000** | nejpozději do  konce roku  následujícího  po roce v němž  došlo k zápisu  KoPÚ do  katastru  nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč** | | | | | **110 000** |  |

**3. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne V Plzni dne

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad