DODATEK č. 1

smlouvy o dílo ev. č. SMLJ 24-18/2025 ze dne 03.03.2025 (dále jen „dodatek“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

 (dále také jen „objednatel")

a

**A 177 s. r. o.**

se sídlem: Krkonošská 177, 543 01 Vrchlabí

IČO: 65141822

DIČ: CZ65141822

zastoupená: Ing. Georgi Kirjakovský, jednatel

 (dále také jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele č. SMLJ 24-18/2025 ze dne 03.03. 2025 (dále jen „smlouva“) takto:

1. PŘEDMĚT DODATKU
2. Článek IV., bod 3 smlouvy se mění tak, že zhotovitel je povinen zhotovit a předat celé dílo do **23.06.2025.**
3. Důvodem pro posunutí termínu dokončení díla jednostupňové projektové dokumentace **„Studie“ „Stavební úpravy stávající lovecké chaty Bínovka“ na pozemku st. p. č. 172, kat. území Rokytno v Krkonoších, obec Rokytnice nad Jizerou (dále také jen „Studie“)** je zadání podrobnějšího zpracování stavebně technického průzkumu stávající stavby.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
6. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 03.03.2025 č. SMLJ 24-18/2025.
7. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 1 a objednatel 1 vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Vrchlabí dne  ……………………………………………..PhDr. Robin Böhnischza objednatele | ……………………………………………..Ing. Georgi Kirjakovskýza zhotovitele |