| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -958 759,20 Kč | 1 865 325,00 Kč | 906 565,80 Kč |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | 0 dnů | 0 dnů |

| Změnový list č. 13/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022 Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - ÚPRAVA RADĚJOVKY ČR Název ZBV: Zlepšení č. 13 - Optimalizace skladby komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 04 | Pořadové číslo ZBV: 13 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915) Související dokumenty ke změnového listu: Paré č. Příjemce 2 Návrh na Variaci č. 13 - Optimalizace skladby komunikace 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 3 Rozpis ocenění položek změn 2 Zhotovitel 4 Odůvodnění víceprací 3 Projektant 5 Projekt změny 4 Supervize 6 Povodí Moravy vyjádření PM-7407/2025/5409 7 PROTOKOL č. : 3712 / 01 / KZ / 2024 o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy 8 Pokyn k provedení od Správce stavby Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Stávající materiál hráze není vhodný do násypu komunikace, protože na základě laboratorních testů byly zjištěny nové skutečnosti, a to nevyhovující mechanicko fyzikální požadavky na komunikace. Na základě této skutečnosti je navržena úprava podloží hydraulickými pojivy v souladu s ČSN EN 14227- 15 a vozovková vrstva ze štěrkodrti tak, aby odpovídala TP 170 pro navrhování vozovek pozemních komunikací vydávaných Ministerstvem dopravy. Geologický průzkum pro zpracování projektové dokumentace byl standartní v rozsahu obvyklém pro tento typ stavby a tuto skutečnost nemohl odhalit. Dále změna vyplývá z vyjádření Povodí Moravy, s.p., ke stavební povolení, zaručující přejezd těžké techniky (autojeřáb) po celé délce nově budované hráze k plavební komoře a jezu pro manipulaci s technologickým zařízením jezu a komory. Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) | A | B | C | D | E |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a: - změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky. - změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná. - celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). ANO - dílčí navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,31 % z ceny díla a celkové včetně započetí všech bodů B je 1,4%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH) - bude aktualizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena dle Smlouvy (bez DPH): |  |  |  | 339 796 524,79 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuální cena vč. této ZBV č. 10: (Smlouva + ∑ ZBV) |  |  |  | 356 813 877,25 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E) |  |  | Kč | 17 017 352,46 Kč | 5,01% |  |  |  |  |  |
|  | Změna celkem dle odstavců: | Odstavec: | A |  | B | C |  | D |  | E |  |
|  |  | Kč: |  |  | 4 616 682,57 Kč | 0 |  | 13 021 703,71 Kč |  | -621 033,82 Kč |  |
|  |  | %: |  |  | 1,36% | 0,00% |  | 3,83% |  |  |  |
|  | Mezní limit změny ceny: |  |  |  | 15% | 30 (50) % |  | 50% |  | není stanoveno |  |
| Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  | jméno |  |  | datum |  |  |  |
|  | Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou. |  |  |  |  |  |  |  |  | +02'00' |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  | jméno |  |  | datum |  | Podpis |  |
|  | Supervize |  |  |  | jméno |  |  | datum |  | Podpis |  |
|  | Správce stavby |  |  |  | jméno |  |  | datum |  | Podpis Urban |  |
| Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019 |  |  |  | předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: |  | Předpokládaný termín úhrady | 30.04.2025 |  |  |  |
|  | týká se bodu : |  |  |  | 1 096 944,62 Kč |  | Dle skutečně provedených prací | ANO |  |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  | datum |  | Podpis |  |
|  | vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  | jméno |  |  | datum |  | Podpis |  |
|  | příkazce operace: |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  | datum |  | Podpis |  |
|  | vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  | jméno |  |  | datum |  | Podpis |  |
|  | Statutární orgán – ředitel |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  | datum |  | Podpis |  |
|  | Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín |  |  |  | jméno |  |  | datum |  |  |  |
|  | Zhotovitel - výrobně-technický ředitel |  |  |  | jméno |  |  | datum |  |  |  |
|  | Zhotovitel - oblastní ředitel |  |  |  | jméno |  |  | datum |  |  |  |
|  | Zhotovitel - vedoucí projektu |  |  |  | jméno |  |  | datum |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |