|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| **-958 759,20 Kč** | **1 865 325,00 Kč** | **906 565,80 Kč** |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | **0 dnů** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list č. 13/2024** | | | | | | | | | |
| Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022  Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - ÚPRAVA RADĚJOVKY ČR  Název ZBV: Zlepšení č. 13 - Optimalizace skladby komunikace | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  **SO 04** | Pořadové číslo ZBV:  **13** |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):  Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)  Související dokumenty ke změnového listu: Paré č. Příjemce  2 Návrh na Variaci č. 13 - Optimalizace skladby komunikace 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)  3 Rozpis ocenění položek změn 2 Zhotovitel  4 Odůvodnění víceprací 3 Projektant  5 Projekt změny 4 Supervize  6 Povodí Moravy vyjádření PM-7407/2025/5409  7 PROTOKOL č. : 3712 / 01 / KZ / 2024 o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy  8 Pokyn k provedení od Správce stavby  Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:  Stávající materiál hráze není vhodný do násypu komunikace, protože na základě laboratorních testů byly zjištěny nové skutečnosti, a to nevyhovující mechanicko fyzikální požadavky na komunikace. Na základě této skutečnosti je navržena úprava podloží hydraulickými pojivy v souladu s ČSN EN 14227- 15 a vozovková vrstva ze štěrkodrti tak, aby odpovídala TP 170 pro navrhování vozovek pozemních komunikací vydávaných Ministerstvem dopravy.  Geologický průzkum pro zpracování projektové dokumentace byl standartní v rozsahu obvyklém pro tento typ stavby a tuto skutečnost nemohl odhalit. Dále změna vyplývá z vyjádření Povodí Moravy, s.p., ke stavební povolení, zaručující přejezd těžké techniky (autojeřáb) po celé délce nově budované hráze k plavební komoře a jezu pro manipulaci s technologickým zařízením jezu a komory.  Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | | | |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  | | |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*  **Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:**   1. **změna v osobě dodavatele není technicky možná** z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky. 2. **změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže** zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná. 3. **celková hodnota dodatečných prací** nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,   **se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.** | | | | | | | | |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :*** | | | | | | | | |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na**  **stavební práce (10 % u ostatních zakázek). ANO - dílčí navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,31 % z ceny díla a celkové včetně započetí všech bodů B je 1,4%.** | | | | | | | | |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** | | | | | | | | |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** | | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat** | | | | | | | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám** | | | | | | | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší** | | | | | | | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | | | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | | | | | | | |
|  | **Rekapitulace změny ceny akce:** (bez DPH) **- bude aktualizováno** | | | | | | | | | | |
| **Cena dle Smlouvy (bez DPH):** | | |  | **339 796 524,79 Kč** |  | |  |  |  |  |
| **Aktuální cena vč. této ZBV č. 10:** (Smlouva + ∑ ZBV) | | |  | **356 813 877,25 Kč** |  | |  |  |  |  |
| **Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)** | | | **Kč** | **17 017 352,46 Kč** | **5,01%** | |  |  |  |  |
| **Změna celkem dle odstavců:** | **Odstavec:** | **A** | | **B** | **C** | | **D** | | **E** | |
| **Kč:** |  | | **4 616 682,57 Kč** | **0** | | **13 021 703,71 Kč** | | **-621 033,82 Kč** | |
| **%:** |  | | **1,36%** | **0,00%** | | **3,83%** | |  | |
| Mezní limit změny ceny: | |  | | **15%** | **30 (50) %** | | **50%** | | **není stanoveno** | |
| Limity změny ceny:  **A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%**  Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. | | | | | | | | | | | |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | |  | jméno |  | | datum |  |  | |
|  | Vyjádření: **Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.** | | | | | | |  |  | +02'00' | |
|  | Garant smlouvy objednatele | | |  | jméno |  | | datum |  | Podpis | |
|  | Supervize | | |  | jméno |  | | datum |  | Podpis | |
|  | Správce stavby | | |  | jméno |  | | datum |  | Podpis Urban | |
| Vyjádření: **Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.** | | | | | | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | |
|  | *číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019* | | | | *předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:* | | *Předpokládaný termín úhrady* | 30.04.2025 | | | |
|  | *týká se bodu :* | | | | *1 096 944,62 Kč* | | Dle skutečně provedených prací | ANO | | | |
|  | **Objednatel** | | |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum |  | Podpis | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | |  | jméno |  | | datum |  | Podpis | |
|  | **příkazce operace:** | | |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum |  | Podpis | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | |  | jméno |  | | datum |  | Podpis | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum |  | Podpis | |
|  | **Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín** | | |  | jméno |  | | datum |  |  | |
|  | **Zhotovitel - výrobně-technický ředitel** | | |  | jméno |  | | datum |  |  | |
|  | **Zhotovitel - oblastní ředitel** | | |  | jméno |  | | datum |  |  | |
|  | **Zhotovitel - vedoucí projektu** | | |  | jméno |  | | datum |  |  | |
|  | | | | | | | | | | Číslo paré: | |