|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| **-958 759,20 Kč** | **1 865 325,00 Kč** | **906 565,80 Kč** |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | **0 dnů** |

|  |
| --- |
| **Změnový list č. 13/2024** |
| Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - ÚPRAVA RADĚJOVKY ČRNázev ZBV: Zlepšení č. 13 - Optimalizace skladby komunikace | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:**SO 04** | Pořadové číslo ZBV:**13** |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)Související dokumenty ke změnového listu: Paré č. Příjemce2 Návrh na Variaci č. 13 - Optimalizace skladby komunikace 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)3 Rozpis ocenění položek změn 2 Zhotovitel4 Odůvodnění víceprací 3 Projektant5 Projekt změny 4 Supervize6 Povodí Moravy vyjádření PM-7407/2025/54097 PROTOKOL č. : 3712 / 01 / KZ / 2024 o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy8 Pokyn k provedení od Správce stavbyIniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:Stávající materiál hráze není vhodný do násypu komunikace, protože na základě laboratorních testů byly zjištěny nové skutečnosti, a to nevyhovující mechanicko fyzikální požadavky na komunikace. Na základě této skutečnosti je navržena úprava podloží hydraulickými pojivy v souladu s ČSN EN 14227- 15 a vozovková vrstva ze štěrkodrti tak, aby odpovídala TP 170 pro navrhování vozovek pozemních komunikací vydávaných Ministerstvem dopravy.Geologický průzkum pro zpracování projektové dokumentace byl standartní v rozsahu obvyklém pro tento typ stavby a tuto skutečnost nemohl odhalit. Dále změna vyplývá z vyjádření Povodí Moravy, s.p., ke stavební povolení, zaručující přejezd těžké techniky (autojeřáb) po celé délce nově budované hráze k plavební komoře a jezu pro manipulaci s technologickým zařízením jezu a komory.Údaje v Kč bez DPH: |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:***Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:**1. **změna v osobě dodavatele není technicky možná** z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
2. **změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže** zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
3. **celková hodnota dodatečných prací** nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

**se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.** |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :*** |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na****stavební práce (10 % u ostatních zakázek). ANO - dílčí navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,31 % z ceny díla a celkové včetně započetí všech bodů B je 1,4%.** |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat** |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky** |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám** |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší** |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** |
|  | **Rekapitulace změny ceny akce:** (bez DPH) **- bude aktualizováno** |
| **Cena dle Smlouvy (bez DPH):** |  | **339 796 524,79 Kč** |  |  |  |  |  |
| **Aktuální cena vč. této ZBV č. 10:** (Smlouva + ∑ ZBV) |  | **356 813 877,25 Kč** |  |  |  |  |  |
| **Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)** | **Kč** | **17 017 352,46 Kč** | **5,01%** |  |  |  |  |
| **Změna celkem dle odstavců:** | **Odstavec:** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Kč:** |  | **4 616 682,57 Kč** | **0** | **13 021 703,71 Kč** | **-621 033,82 Kč** |
| **%:** |  | **1,36%** | **0,00%** | **3,83%** |  |
| Mezní limit změny ceny: |  | **15%** | **30 (50) %** | **50%** | **není stanoveno** |
| Limity změny ceny:**A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%**Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|  | Projektant (autorský dozor) |  | jméno |  | datum |  |  |
|  | Vyjádření: **Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.** |  |  | +02'00' |
|  | Garant smlouvy objednatele |  | jméno |  | datum |  | Podpis |
|  | Supervize |  | jméno |  | datum |  | Podpis |
|  | Správce stavby |  | jméno |  | datum |  | Podpis Urban  |
| Vyjádření: **Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.** |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|  | *číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019* | *předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:* | *Předpokládaný termín úhrady* | 30.04.2025 |
|  | *týká se bodu :* | *1 096 944,62 Kč* | Dle skutečně provedených prací | ANO |
|  | **Objednatel** |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum |  | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** |  | jméno |  | datum |  | Podpis |
|  | **příkazce operace:** |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum |  | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** |  | jméno |  | datum |  | Podpis |
|  | **Statutární orgán – ředitel** |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum |  | Podpis |
|  | **Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín** |  | jméno |  | datum |  |  |
|  | **Zhotovitel - výrobně-technický ředitel** |  | jméno |  | datum |  |  |
|  | **Zhotovitel - oblastní ředitel** |  | jméno |  | datum |  |  |
|  | **Zhotovitel - vedoucí projektu** |  | jméno |  | datum |  |  |
|  | Číslo paré: |