 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 292/2023/SS

 **„Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník“**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,
	identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
	Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Švihlík, xxx

**dále jen „objednatel“**

1.2 **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.** se sídlem Panešova 3521, 2765 01 Mělník
identifikační číslo 27110648, daňové i. č. CZ27110648
bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu 512531060247/0100,
zastoupen Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem,

kontaktní osoba**:** Zbyněk Šnajdr, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015,
**dále jen „zhotovitel“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 3. 4. 2023 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 9. 3. 2023.

# Předmět dodatku č. 4 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
	2. Předmětem dodatku č. 4 je změna hodnoty díla etapy č. 3.
	3. Článek 5.1. se mění tak, se etapa č. 3 zvyšuje o klempířské a truhlářské vícepráce ve výši o 108 960 Kč bez DPH, 131 841,60 Kč s DPH, přílohou je změnový list a nově zní takto:

5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků ve struktuře a členění dle jednotlivých etap, které jsou přílohou číslo 1 této smlouvy následovně:

etapa č. 1 ve výši 2 518 770,65 Kč bez DPH, 3 047 712,49 Kč s DPH – již uskutečněno

etapa č. 2 ve výši 5 588 085,32 Kč bez DPH, 6 761 583,23 Kč s DPH – již uskutečněno

etapa č. 3 ve výši 1 959 476 Kč bez DPH, 2 370 966 Kč s DPH

celkově ve výši **10 066 332,13 Kč bez DPH, 12 180 261,87 Kč s DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 292/2023 zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet

Příloha č. 2: Změnový list

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 303/2025/R ze
dne 5. 5. 2024.

V Mělníku, viz datum digit. podpisu V Mělníku, viz datum digit. podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Zbyněk Šnajdr
starosta města Mělník jednatel společnosti