Změnový list č. 14/2024

Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022

Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - ÚPRAVA RADĚJOVKY ČR

Název ZBV: Variace č. 14 - Statické zajištění stavidla O1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

**SO 04**

Pořadové číslo ZBV:

**14**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Související dokumenty ke změnového listu:  2 Návrh na Zlepšení č.14 - Statické zajištění stavidla O1 | Paré č. | 1 | Příjemce  Správce stavby (v elektro verzi Intranet ŘVC ČR) |
| 3 Rozpis ocenění položek změn |  | 2 | Zhotovitel |
| 4 Odůvodnění víceprací |  | 3 | Projektant |
| 5 Projekt změny |  | 4 | Supervize |
| 6 Pokyn k provedení od Správce stavby |  | | |
| 7 Povodí Moravy - stanovisko |
| 8 Fotodokumentace |
| 9 |

nické

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

Přístup pro osazení hradidel na plavební komoře vyžaduje únosnou konstrukci pojezdové plochy nad stavidlem O1.

Původní návrh řešil stabilizaci konstrukce, která je v trvale deformovaném (havarijním) stavu. Únosnost objektu stavidla bude zvýšena novou ŽB konstrukcí založenou na mikropilotách do únosného podloží. Na tyto práce navazuje úprava délky zábradlí. Přístup ke stavidlu na kanále O1 byl velmi omezen a vstup do propustku byl dále zkomplikován nefunkčností stavidla, které nešlo zvednout. Původní statický posudek z roku 2016 konstatuje značnou degradaci betonové konstrukce pod komunikací, která od té doby značně postoupila, proto je nutné provést reprofilaci plochy sanačními hmotami.

Celkově návrh zásadně zvyšuje únosnost pojezdové plochy nad stavidlem na pojezd 55 tunového jeřábu z důvodu manipulace s vraty plavební komory a jezovými tabulemi. Původně byla konstrukce navržena na únosnost 28 tun pro pojezd staveništní techniky.

Dále je směrem proti proudu kanálu navrženo opevnění břehu z kamenné rovnaniny a zpevnění dna záhozem z lomového kamene v nutné délce 5 m.

V době návrhu PD nebylo řešeno z důvodu nepřístupnosti od vzrostlých náletových křovin.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| **-1 602 647,47 Kč** | **2 341 664,10 Kč** | **739 016,63 Kč** |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | **0 dnů** |

**Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* **A B D E**



**C**

*Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*

**Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:**

1. **změna v osobě dodavatele není technicky možná** z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
2. **změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže** zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
3. **celková hodnota dodatečných prací** nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

**se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.**

***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto***

***změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.***

* 1. ***Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :***
  2. **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**
  3. **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**
     1. **není možná z ekonomických nebo technických důvodů**
     2. **by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**
     3. **hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO, v době zpracování PD byl přístup ke stavidlu na kanále O1 byl velmi omezen a vstup do propustku byl dále zkomplikován nefunkčností stavidla, které nešlo zvednout. Původní statický posudek z roku 2016 konstatuje značnou degradaci betonové konstrukce pod komunikací, která od té doby značně postoupila.** | | | | | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část** | | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny je 0,22 % z ceny díla** | | | | | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám** | | | | | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší** | | | | | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních** | | | | | | | | |
|  | **Rekapitulace změny ceny akce:** (bez DPH) **- bude aktualizováno** | | | | | | | | |
| **Cena dle Smlouvy (bez DPH):** | |  |  | **339 796 524,79 Kč** |  |  |  |  |
| **Aktuální cena vč. této ZBV č. 10:** (Smlouva + ∑ ZBV) | | | | **357 552 893,88 Kč** |  |  |  |  |
| **Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)** | | | **Kč** | **17 756 369,09 Kč** |  | **5,23%** |  |  |
| **Změna celkem dle odstavců:** | **Odstavec:** | **A** | | **B** | **C** | | **D** | **E** |
| **Kč:** |  | | **4 616 682,57 Kč** | **0** | | **13 760 720,34 Kč** | **-621 033,82 Kč** |
| **%:** |  | | **1,36%** | **0,00%** | | **4,05%** |  |
| Mezní limit změny ceny: | |  | | **15%** | **30 (50) %** | | **50%** | **není stanoveno** |
| Limity změny ceny: | | | | | | | | | |
| **A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%** | | | | | | | | | |
| Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. | | | | | | | | | |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | |  |  | jméno |  | | datum | Podpis |
| Vyjádření: **Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.** | | | | | | | | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | |  |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | Supervize |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Správce stavby | |  |  | jméno |  | | datum | Podpis |
| Vyjádření: **Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.** | | | | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | |
|  | *číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019* | | | | *předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:* | | *Předpokládaný termín úhrady* | 30.04.2025 | |
|  | *týká se bodu :* | | | | *894 210,12 Kč* | | Dle skutečně provedených prací | ANO | |
|  | **Objednatel** |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | **příkazce operace:** | |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín** | | |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - výrobně-technický ředitel** | | |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - oblastní ředitel** | |  |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - vedoucí projektu** | |  |  | jméno |  | | datum | Podpis |
|  | | | | | | | | | Číslo paré: |