|  |
| --- |
| **Změnový list č. 16/2024** |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |
|  | S/ŘVC/128/R/SoD/2022 |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: |
|  | Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.02 - Plavební komora |  | **SO.02** |  | **16** |
|  | Název ZBV: Variace č. 16 - Mobiliář |  |  |  |  |  |  |  |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva): |
| Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 |
| Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915) |
|  |  | Související dokumenty ke změnovému listu: |  |  |  |  |  |  | Paré č. | Příjemce |
|  | 2 | Návrh na ocenění variace č. 16 - Mobiliář |  |  |  |  |  |  | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |
|  | 3 | Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Zhotovitel |
|  | 4 | Koordinační smlouva |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Projektant |
|  | 5Iniciátor změn Popis Změny:Potřeba této požadavek se | Pokyn k provedení variace od Správce stavbyy: Zhotovitelzměny vznikla na základě požadavků Povodí Moravy. opírá o koordinační smlouvu S/ŘVC/038/P/INOM/20Údaje v Kč be | Byly vz 22 meziz DPH: | neše Pov | ny požad odím Mor | avky na avy s.p | odstraněn. a Ředitel | í laviček, stojanů na kol stvím vodních cest ČR. | 4a a vlajkových st | Supervizeožárů. Tento |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:***Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:**1. **změna v osobě dodavatele není technicky možná** z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
2. **změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže** zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
3. **celková hodnota dodatečných prací** nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

**se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.** |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a ozádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto******změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :*** |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :** |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO, Povodí Moravy svůj požadavek na změnu oznámilo až při projednávaní stavebního povolení, nebylo součástí zadávací projektové dokumentace** |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část.** |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje -0,06 % % z ceny díla.** |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám.** |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| **-195 976,00 Kč** | **0,00 Kč** | **-195 976,00 Kč** |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | **0 dnů** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.** |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.** |
|  | **Rekapitulace změny ceny akce:** (bez DPH) |
| **Cena dle Smlouvy (bez DPH):** |  |  | **339 796 524,79 Kč** |  |  |  |  |
| **Aktuální cena vč. této ZBV č. 16:** (Smlouva + ∑ ZBV) | **357 543 384,71 Kč** |  |  |  |  |
| **Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)** | **Kč:** | **17 746 859,92 Kč** |  | **5,22%** |  |  |
| **Změna celkem dle odstavců:** | **Odstavec:** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Kč:** |  | **4 803 149,40 Kč** | **0** | **13 564 744,34 Kč** | **-621 033,82 Kč** |
| **%:** |  | **1,41%** | **0,00%** | **3,99%** |  |
| Mezní limit změny ceny: |  | **15%** | **30 (50) %** | **50%** | **není stanoveno** |
| Limity změny ceny: | **A: Nemění cenu dodávky** | **B: max. 15%** | **C: max. 50% (pokud jde****pouze o kladné změny)** | **D: max. 50%** |  |
| Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |  |  |  |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  | jméno |  | datum | Podpis |
| Vyjádření: **Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.** |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  | jméno |  | datum | Podpis |
|  | Supervize |  |  |  | jméno |  |  | datum | Podpis |
|  | Správce stavby |  |  | jméno |  | datum | Podpis |
| Vyjádření: **Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.** |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|  | *číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019* | *předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:* | *Předpokládaný termín úhrady* | 30.04.2025 |
|  | *týká se bodu :* | *-237 130,96 Kč* | Dle skutečně provedených prací | ANO |
|  | **Objednatel** |  |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** |  | jméno |  | datum | Podpis |
|  | **příkazce operace:** |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum | Podpis |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** |  | jméno |  | datum | Podpis |
|  | **Statutární orgán – ředitel** |  |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín** |  | jméno |  | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - výrobně-technický ředitel** |  | jméno |  | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - oblastní ředitel** |  |  | jméno |  | datum | Podpis |
|  | **Zhotovitel - vedoucí projektu** |  |  | jméno |  | datum | Podpis |
|  | Číslo paré: |