|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evidenční list vyhrazené změny** | | | | | | | | | |
| Název a evidenční číslo stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice 562 511 0003 S/ŘVC/128/R/SoD/2022  Název evidenčního listu: Doměr Jez | | | | Číslo IO/PS: SO PS  IO.01 | | | | Číslo EL:  **5.** | |
| Strany smlouvy o poskytování služeb dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřená dne 20.06.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915 | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | Počet paré | Příjemce | | |
| Související dokumenty Evidenčního listu vyhrazené změny: | | | |  |  | | |
|  | | | |  | Správce stavby (též v | | |
| 1.Oznámení nároku zhotovitel | | | | 1 | elektronické verzi Intranet ŘVC | | |
|  | | | |  | ČR) | | |
| 2.Vyjádření SpS k Oznámení nároku | | | | 2 | Objednatel | | |
| 3.Vyčíslení úpravy změn nákladů | | | | 1 | Zhotovitel | | |
| 4.Projekt | | | |  |  | | |
| 5 Kontrolní list stavby | | | |  |  | | |
| Popis Změny:  V souladu s Pod-článkem 12.2 Smluvních podmínek obecných Vám jako Správci stavby Zhotovitel předkládá oznámení nároku na úpravu skutečného množství položek dle skutečnosti. Jedná se o výplň drážek zálivkou, pro kotvení strojní technologie (hrazení a stavidlo) a prostorem „břich“ štětovnic, které přiléhají k tělesu jezu.  Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | | | |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | |
| **0,00** | | **606 323,22** | | | | **606 323,22** | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | |
| Garant smlouvy objednatele | jméno |  | | datum | |  | podpis | | |
| Správce stavby | jméno |  | | datum | |  | podpis | |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené Stavbě, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně evidovány v Kontrolní knize stavby, jejíž součástí je i  tento Evidenční list vyhrazené změny.  Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | |
| **Objednatel** (Statutární orgán – ředitel) | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | |  | podpis | | |
| **Objednatel** (vedoucí oddělení garanta smlouvy:) | jméno |  | | datum | |  | podpis | | |
| **Objednatel** (příkazce operace) | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | datum | |  | podpis | | |
| **Objednatel** (vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:) | jméno |  | | datum | |  | podpis | | |
| **Zhotovitel -** (na základě plné moci) **-**ředitel oblasti Hodonín | jméno |  | | datum | |  |  | |  |
| **Zhotovitel -**(na základě plné moci)**- -** výrobně- technický ředitel | jméno |  | | datum | |  | podpis | |  |
|  | | | | | | | Číslo paré: | | |