|  |
| --- |
|  |
| **Evidenční list vyhrazené změny** |
| Název a evidenční číslo stavby: | Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice 327 520 1045 | Číslo IO/PS: SO PS |  | Číslo EL: |
| S/ŘVC/128/R/SoD/2022 |  |  |  |  |  |  | **6.** |
| Název evidenčního listu: Doměr Plavební komora |  |  | SO.02 |  |
| Strany smlouvy o poskytování služeb dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřená dne 20.06.2018 (dále jen Smlouva): |
| Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 |
| Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915 |
| Související dokumenty Evidenčního listu vyhrazené změny: |  | Počet paré | Příjemce |
| 1.Oznámení nároku zhotovitel |  | 1 | Správce stavby (též v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |
| 2.Vyjádření SpS k Oznámení nároku |  |  |  | 2 | Objednatel |
| 3.Vyčíslení úpravy změn nákladů |  |  |  | 1 | Zhotovitel |
| 4.Geodetické zaměření |  |  |  |  |  |  |
| 5 Kontrolní list stavby |  |  |  |  |  |  |
| 6 Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |
| Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V souladu s Pod-článkem 12.2 Smluvních podmínek obecných Vám jako Správci stavby Zhotovitel předkládá oznámení nároku na úpravu skutečného množství položek dle skutečnosti. Jedná se o výplň drážek zálivkou, pro kotvení strojní technologie (hrazení a vrata) a skutečnými rozměry konstrukce, podloženými geometrickým zaměřením. |
| Údaje v Kč bez DPH: |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladnýchcelkem |
| **0,00** | **636 943,59** | **636 943,59** |
|  |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
| Garant smlouvy objednatele |  | jméno |  | datum | podpis |
| Správce stavby |  | jméno |  | datum | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené Stavbě, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně evidovány v Kontrolní knize stavby, jejíž součástí je itento Evidenční list vyhrazené změny.Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
| **Objednatel** (Statutární orgán – ředitel) | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum | podpis |
| **Objednatel** (vedoucí oddělení garantasmlouvy:) | jméno |  | datum | podpis |
| **Objednatel** (příkazce operace) |  | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum | podpis |
| **Objednatel** (vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:) | jméno |  | datum | podpis |
| **Zhotovitel -** (na základě plné moci) **-**ředitel oblasti Hodonín | jméno |  | datum | podpis |
| **Zhotovitel -**(na základě plné moci)**- -**výrobně-technický ředitel | jméno |  | datum | podpis |
|  | Číslo paré: |