č.j. MUSY/58841/2024/OZP/sta ev.č. 0456/2024 Dodatek č.1

spis: 10218-2024

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AQUASYS spol. s r.o.**

 **IČO: 253 44 447, DIČ: CZ25344447**

 **se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01**

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 26547

zastoupen jednatelem Jiřím Peřinou

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.10.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Komplexní revitalizace rybníka Rosnička ve Svitavách**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 9.10.2024.

**B.**

Po zahájení provádění díla byla dne 16.11.2024 a dne 20.11.2024 v rybníku nalezena nevybuchlá munice typu Panzerfaust a protitanková mina. Na základě daných nálezů došlo s ohledem na doporučení Policie ČR k přerušení prací z důvodu zajištění bezpečnosti. Následně byl proveden pyrotechnický průzkum celé lokality. Po dobu provádění pyrotechnického průzkumu bylo přerušeno provádění díla, a to v období od 21.11.2024 do 5.1.2025.

S ohledem na dané přerušení se strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla do 13.3.2026.

Smluvní strany se dále v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech číslo 1, 2, 3 a 5, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce: 232 014,05 Kč bez DPH,

- méněpráce: -242 558,10 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází ke snížení Celkové ceny díla o -10 544,05 Kč bez DPH.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„**2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 3.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do **13.3.2026**.“

c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **53 610 155,95 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnové listy číslo 1, 2, 3 a 5.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 5.5.2025.

Ve Svitavách dne 07.05.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………..……………………………… ………………….…………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Jiří Peřina

 starosta města Svitavy jednatel AQUASYS spol. s r.o.