SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(dle § 1746 odst. 2 a 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

- Jméno/Firma: 	CHLUM-TEX, spol. s r.o.

Se sídlem v: 	Zelený pruh 1560/99, 140 00  Praha 4 – Braník

IČ: 		29145147

DIČ: 		CZ29145147

Zapsaná:	v OR, Spisová značka C203677, vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: xxxxxxx

Účet číslo: 	xxxxxxx

Zastoupena: 	Ivou Vocáskovou, jednatelkou

Osoba zodpovědná za smluvní vztah: Iva Vocásková

(dále jen jako „budoucí objednatel“)

a

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: 	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

IČ: 		46747885

DIČ: 		CZ46747885

Bankovní spojení: xxxxxxx

Účet číslo: 	xxxxxxx

Zastoupena:	doc. Ing. Jaromírem Moravcem, Ph.D., děkanem Fakulty strojní

Osoba zodpovědná za smluvní vztah: xxxxxxx

(dále jen jako „budoucí poskytovatel“);

(společně jako „smluvní strany“).

Smluvní strany mezi sebou uzavírají následující Smlouvu o smlouvě budoucí na poskytování služeb (dále jako „Smlouva o smlouvě budoucí“):

A.

Předmět Smlouvy o smlouvě budoucí

- Předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí je závazek budoucího objednatele a budoucího poskytovatele, který je veřejnou vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vykonávající vědeckovýzkumnou činnost jako jednu ze svých hlavních činností, uzavřít do 30 dní od účinnosti Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Smlouvu na poskytování služeb, jejíž ustanovení jsou uvedena níže v této Smlouvě o smlouvě budoucí, jestliže budoucí objednatel uspěje se svou žádostí ve veřejné soutěži vyhlašované Libereckým krajem – Program 2.2 – Regionální inovační program.

- Předmětem Smlouvy na poskytování služeb bude návrh finální konstrukce recyklované textilie 
s impregnací pro zvýšenou žáruvzdornou odolnost pro průmyslové aplikace s požadavkem na EI15.

- Smlouva o smlouvě budoucí nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva o smlouvě budoucí je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy o smlouvě budoucí budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla budoucího poskytovatele.

- Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o smlouvě budoucí ve smyslu § 1746 odst. 2 a 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že veškerá práva a povinnosti daná touto Smlouvou o smlouvě budoucí, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou řešit podle ustanovení občanského zákoníku, zejména podle (obecných) ustanovení o závazkových vztazích.

B.

Smlouva na poskytování služeb

Smluvní strany:

1.	Jméno/Firma: 	CHLUM-TEX, spol. s r.o.

Se sídlem v: 	Zelený pruh 1560/99, 140 00  Praha 4 – Braník

IČ: 		29145147

DIČ: 		CZ29145147

Zapsaná: 	v OR, Spisová značka C203677, vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: xxxxxxx

Účet číslo: 	xxxxxxx

Zastoupena: 	Ivou Vocáskovou, jednatelkou

Osoba zodpovědná za smluvní vztah: Iva Vocásková

(dále jen jako „objednatel“)

a

2.	Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: 	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

IČ: 		46747885

DIČ: 		CZ46747885

Bankovní spojení: xxxxxxx

Účet číslo: 	  xxxxxxx

Zastoupena: 	doc. Ing. Jaromírem Moravcem, Ph.D., děkanem Fakulty strojní

Osoba zodpovědná za smluvní vztah: xxxxxxx

(dále jen jako „poskytovatel“);

(společně jako „smluvní strany“).

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je, v rámci programu 2.2 – Regionální inovační program vyhlašovaného Libereckým krajem, oblast podpory 2 – Regionální rozvoj, poskytování následujících služeb poskytovatelem objednateli: Bude provedeno: 1. Sestavení pokročilých modelových simulací nových konstrukčních řešení z recyklované textilie s impregnací pro zvýšenou žáruvzdornou odolnost pro průmyslové aplikace s požadavkem na EI15 (budou vytvořeny matematické modely vycházející z konstrukčních tvarů a designu, kde budou využity pokročilé numerické simulace pomocí metody konečných prvků (FEM) umožňující analyzovat teplotní pole a přestup tepla pro porovnání s měřením reálných vzorků vyvíjených textilií). 2. Vyhotovení funkčních vzorků recyklovaných textilií s impregnací pro zvýšenou žáruvzdornou odolnost. Bude využito pro konstrukci funkčních vzorků technologické nastavení prototypového zařízení ROTIS ve vlastnictví TUL pro výrobu (provede se seřízení zařízení a příprava na odpovídající geometrii a vybrané materiály pro výrobu vzorků, dále se provede optimalizace výrobních parametrů stroje pro dodané vzorky a budou vyhotoveny zkušební vzorky). 3. Experimentální měření pro studii žáruvzdornosti a tepelné odolnosti pro konstrukční varianty funkčních vzorků pro protipožární aplikace v laboratořích TUL (vzorky budou testovány pro mechanické vlastnosti, pro teplotní odolnost, žáruvzdornost v laboratorních zařízeních, které TUL má pro tyto účely). 4. Optimalizace nových konstrukčních řešení z recyklované textilie s impregnací pro zvýšenou žáruvzdornou odolnost pro průmyslové aplikace s požadavkem na EI15 (na základě získaných dat z experimentálních měření se vytvoří optimalizační simulace s využitím metod strojového učení (Machine Learning) a FEM pro finální konstrukční návrhy pro vybrané průmyslové aplikace). 5. Navrhnutí finální konstrukce recyklované textilie s impregnací pro zvýšenou žáruvzdornou odolnost pro průmyslové aplikace s požadavkem na EI15 (kombinace skladu textilie, počet vrstev, specifického tkaní a plstění posouvající účinnost výsledné textilie na vyšší úroveň). (dále jen „služby“) a závazek objednatele zaplatit poskytovateli za tyto služby sjednanou cenu.

- Vznikne-li v rámci provádění služby výsledek, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen „výsledek“), objednatel je oprávněn užívat výsledek v souladu s touto smlouvou a k účelu touto smlouvou sjednaném. Poskytovatel má bezplatné právo výsledek využívat v rámci výzkumných, vědeckých a pedagogických činností a užít výsledek pro předání do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

II.

Cena a platební podmínky

- Objednatel je povinen poskytovateli zaplatit cenu služeb tímto způsobem:

199 500 Kč bez DPH (slovy stodevadesátdevěttisícpětset korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle příslušných právních předpisů.

2. Platba ceny služeb bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené poskytovatelem. Faktura bude vystavena po předání díla a podepsání předávacího protokolu od obou stran, termín předání je stanoven na 30. 6. 2026. Splatnost se stanovuje na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

3. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle § 435 OZ, a pokud je poskytovatel plátce DPH, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Harmonogram poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje plnit službu specifikovanou v článku Předmět smlouvy v termínu 30. 6. 2026. Realizace služby bude probíhat dle předpokládaného časového harmonogramu:

| Termín | Vymezení konkrétních aktivit (etap) řešení projektu |
| --- | --- |
| 1. 10. – 1. 11. 2025 | Sestavení pokročilých modelových simulací nových konstrukčních řešení z recyklované textilie s impregnací pro zvýšenou žáruvzdornou odolnost pro průmyslové aplikace s požadavkem na EI15 |
| 1. 11. 2025 – 1. 6. 2026 | Vyhotovení funkčních vzorků recyklovaných textilií s impregnací pro zvýšenou žáruvzdornou odolnost |
| 1. 11. 2025 – 1. 4. 2026 | Experimentální měření pro studii žáruvzdornosti a tepelné odolnosti pro konstrukční varianty funkčních vzorků pro protipožární aplikace v laboratořích TUL |
| 1. 1. – 1. 5. 2026 | Optimalizace nových konstrukčních řešení z recyklované textilie s impregnací pro zvýšenou žáruvzdornou odolnost pro průmyslové aplikace s požadavkem na EI15 |
| 1. 5. – 1. 6. 2026 | Navrhnutí finální konstrukce recyklované textilie s impregnací pro zvýšenou žáruvzdornou odolnost pro průmyslové aplikace s požadavkem na EI15 |
| 1. 6. – 30. 6. 2026 | Zpracování závěrečné zprávy |

IV.

Předání a splnění služeb

- Poskytovatel splní svou povinnost poskytnout služby jejich řádným dokončením bez vad a nedodělků, v termínu dle článku Harmonogram poskytování služeb a v místě plnění Rovensko pod Troskami.

- Převzetí poskytnutých služeb potvrdí za objednatele Osoba odpovědná za smluvní vztah v předávacím protokolu. Obsahem předávacího protokolu bude seznam provedených prací. Potvrzený předávací protokol bude přílohou faktury vystavené poskytovatelem.

- Nebezpečí škody na předmětu přechází na objednatele okamžikem předání.

V.

Způsob provádění služeb, povinnosti poskytovatele

- Způsob provádění služeb se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

- Poskytovatel je povinen provádět služby samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.

- Poskytovatel odpovídá za škody jím způsobené při provádění služeb nebo v souvislosti s prováděním.

- Poskytovatel je povinen při provádění služeb dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zákoníku práce. Škody způsobené nedodržením předpisů hradí poskytovatel.

- Poskytovatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k poskytování služeb, jinak poskytovatel nese odpovědnost za takto způsobenou škodu.

VI.

Součinnost objednatele

1.	Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro úspěšné plnění dílčích cílů a harmonogramu projektu.

2. V případě, že dojde zaviněním objednatele k přerušení prací poskytovatele, prodlužuje se o tuto dobu přerušení prací termín poskytování služeb.

VII.

Utvrzení závazků smluvních stran

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny služeb je objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele s poskytnutím služeb je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny služeb bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Poskytovatel je oprávněn smluvní pokutu(-y) započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému objednateli, a to i v rámci jiného obchodního případu.

- Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany poskytovatele.

- Platba smluvní pokuty může být povinnou smluvní stranou provedena na základě penalizační faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou.

- Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany tak vylučují užití § 2050 OZ.

VIII.

Odstoupení od smlouvy; Výpověď

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti.

Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

- prodlení objednatele se zaplacením ceny služeb po dobu delší než třicet (30) dnů po splatnosti,

- prodlení poskytovatele s poskytnutím jednotlivé služby po dobu delší než čtrnáct (30) dnů,

- opakované porušení povinností stanovených smlouvou kteroukoli smluvní stranou, přičemž za opakované porušení se považuje takové porušení, na které byla smluvní strana druhou smluvní stranou již v minulosti výslovně upozorněna.

- Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku dodatečnou lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty; to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím dodatečné lhůty poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

- Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy dojde k navrácení vzájemně poskytnutých plnění.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení smluvní pokuty.

- Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů s 30denní výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná dnem doručení výpovědi objednateli. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby.

X.

Závěrečná ujednání

- Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti neupravená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle ustanovení NOZ.

- Změny a doplňky této smlouvy jsou možné provádět pouze formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu. V souladu s § 89 a) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se za místně příslušný soud k projednávání sporů z této smlouvy prohlašuje obecný soud poskytovatele.

- V případě, že dojde k situaci, kdy některá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tímto ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. Smlouva bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v registru smluv, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny označit ve smlouvě údaje, které jsou předmětem anonymizace a nebudou ve smyslu zákona o registru smluv zveřejněny. TUL nenese žádnou odpovědnost za zveřejnění takto neoznačených údajů.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení

- Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis za objednatele …………………………………………. Iva Vocásková, jednatelka V Rovensku pod Troskami dne | Razítko a podpis poskytovatele …………………………………………… doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., děkan Fakulty strojní V Liberci dne |
| --- | --- |

C.

Podpisy Smlouvy o smlouvě budoucí

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu o smlouvě budoucí pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| Razítko a podpis za budoucího objednatele …………………………………………. Iva Vocásková, jednatelka V Rovensku pod Troskami dne 16.05.2025 | Razítko a podpis budoucího poskytovatele …………………………………………… doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., děkan Fakulty strojní V Liberci dne 15.05.2025 |
| --- | --- |