Číslo smlouvy objednatele: 23052

Číslo smlouvy zhotovitele: 5796/2024

|  |
| --- |
| **DODATEK Č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO****č. 23 052** **na zhotovení stavby na akci:**  **„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“**  uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „**občanský zákoník**“) |

**I. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby**

**Objednatel:** Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

IČ: 276 61 989

DIČ: CZ27661989

Zástupce: Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

MUDr. Marcel Guřan,Ph.D., člen představenstva

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

MUDr. Marcel Guřan,Ph.D. člen představenstva

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – náměstek pro investice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – investiční technik

Číslo účtu: 2108637168/2700, UniCredit

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: upjeuej

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

**Zhotovitel:** Navláčil stavební firma, s.r.o.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 253 01 144

DIČ: CZ25301144

Zástupce: Pavel Navláčil, jednatel

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

xxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího

Plátce DPH: Ano

Číslo účtu. 245781298/0300, ČSOB, a.s.

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [info@navlacil.cz](mailto:info@navlacil.cz)

ID datové schránky: 5f2pqxs

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 23287

**II. PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU**

Mezi smluvními stranami byla dne 13. 3. 2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 23 052 (dále jen „Smlouva“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“ (dále jen „dílo“).

Dodatkem č. 4 k této smlouvě byla provedena úprava Položkového rozpočtu. Předmětem tohoto dodatku č.4 (dále jen „dodatek“) je konkrétně změna rozsahu a ceny díla uvedené v čl. 5.2 Smlouvy.

Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Součástí změnových listů je i podřazení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatek č. 4 ke smlouvě mění článek 5.2. (cena díla) takto:

Cena díla:

Cena dle smlouvy o dílo celkem **47.775.464,48 Kč bez DPH**

Cena celkem dle dodatku č. 3 bez DPH 53.296.952,15 Kč bez DPH

Změnový list č. 35 22.971,56

Změnový list č. 36 -66.008,31

Změnový list č. 37 -13.665,56

Změnový list č. 38 -80.342,06

Změnový list č. 39 -19.834,95

Změnový list č. 40 -44.950,00

Změnový list č. 41 315.761,07

Změnový list č. 42 144.570,81

Cena celkem dle Změnových listů: **258.502,56 Kč bez DPH**

Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH **53.555.454,71 Kč bez DPH**

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 260/2016 Sb.

**Příloha Dodatku č. 4 SoD:**

- **Změnové listy č.:**

35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42

Dodatek č. 4 se vyhotovuje v tištěné podobě ve dvou rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Ve Zlíně dne : 30. 4. 2025 Ve Zlíně dne : 30. 4. 2025

**Objednatel: Zhotovitel:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Pavel Navláčil, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MUDr. Marcel Guřan,Ph.D. člen představenstva