756 27 Valašská Bystřice 225 Tel.: +420-571/646430



Fax: +420-571/646335

[E-mail:commodum@commodum.cz](mailto:commodum@commodum.cz)

sídlo společnosti: GPS 49°25´0´´N;18°6´15´´E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Euroúčet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,

odd. C vložka 3318

Časový a finanční harmonogram

**NMvP Areál Kolibiska - Kobka v kopce rekonstrukce bývalého vodojemu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekty/díly | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. měsíc | | | | 2. měsíc | | | | 3. měsíc | | | | 4. měsíc | | | | 5. měsíc | | | | 6. měsíc | | | | 7. měsíc | | | | 8. měsíc | | | | 9. měsíc | | | |
| *předání a převzetí staveniště, zahájení prací* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bourání a demontáže | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část, hrubá stavba vč. střechy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část, dokončení | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotechnika | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchotechnika | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slaboproud | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *vyklizení staveniště, předání a převzetí díla* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanční plnění dle soutěžnho rozpočtu v mil. Kč bez DPH | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |

Provádění díla po podpisu smlouvy a na základě písemné výzvy k převzetí staveniště Termín dokončení - do 9 měsíců

Ve Valašské Bystřici dne