756 27 Valašská Bystřice 225 Tel.: +420-571/646430

Fax: +420-571/646335

E-mail:commodum@commodum.cz

sídlo společnosti: GPS 49°25´0´´N;18°6´15´´E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Euroúčet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,

odd. C vložka 3318

Časový a finanční harmonogram

**NMvP Areál Kolibiska - Kobka v kopce rekonstrukce bývalého vodojemu**

|  |  |
| --- | --- |
| Stavební objekty/díly | 2025 |
| 1. měsíc | 2. měsíc | 3. měsíc | 4. měsíc | 5. měsíc | 6. měsíc | 7. měsíc | 8. měsíc | 9. měsíc |
| *předání a převzetí staveniště, zahájení prací* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bourání a demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část, hrubá stavba vč. střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část, dokončení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slaboproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *vyklizení staveniště, předání a převzetí díla* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanční plnění dle soutěžnho rozpočtu v mil. Kč bez DPH | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |

Provádění díla po podpisu smlouvy a na základě písemné výzvy k převzetí staveniště Termín dokončení - do 9 měsíců

Ve Valašské Bystřici dne