Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 240482

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

sídlo: Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 115 79

IČ: 00023272

zastoupené: Mgr. Petr Brůha, náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost

(dále jen objednatel)

a

Kmošek & Kmošek s.r.o.

se sídlem:			Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl

IČ:				10940260

zastoupený: Ing. Jiří Kmošek, jednatel

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. 240482 (dále jen Smlouva).

II.

Z důvodu stanovení termínu preventivní dezinsekce, deratizace a dezinfekce prostor Nové budovy Národního muzea, který zasahuje do smluvních termínů sjednaných ve Smlouvě, a to doby plnění provedení díla dle Smlouvy, došlo k posunutí termínu v rámci příprav výstavy.

Smluvní strany se proto dohodly na změně termínů v čl. III. odst. 1. a to následovně:

Předání a převzetí výstavních sálů: 12. 5. 2025

Zahájení stavby: 12. 5. 2025

Tisková data velkoplošné grafiky: 5. 5. 2025

Předání díla (stavba připravená pro adjustaci předmětů): 9. 6. 2025

Čas na odstranění vad nedodělků: do 13. 6. 2025

Adjustace předmětů a svícení výstavy: 16. 6. 2025–24. 6. 2025

Kolaudace výstavy: 25. 6. 2025

Vernisáž: 26. 6. 2025 (termín vernisáže se může měnit, ale nebude mít dopad na předchozí termíny)

III.

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne							V Praze dne

______________________________			____________________________

| Mgr. Petr Brůha náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |  | Ing. Jiří Kmošek, jednatel Kmošek & Kmošek s.r.o. |
| --- | --- | --- |