D O D A T E K Č . 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Číslo objednatele:** SML/0327/2024/MH

**Číslo dodavatele:** 24084/040147/01

**na zhotovení díla:**

**Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli**

Smluvní strany:

**město Litovel**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. spojení: 585 153 135

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „Objednatel**“,**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Zastoupené: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 27-4176700287/0100

Tel. / fax spojení: 585 757 041

e-mail: ids@ids-olomouc.cz

dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“:

*Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli Stránka 1*

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a

zhotovitelem při změně termínu stanoveném ve smlouvě o dílo Číslo smlouvy objednatele:

SML/0327/2024/MH, respektive Číslo smlouvy zhotovitele: 24084/040147/01na zhotovení

stavby: „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“, uzavřené mezi smluvními

stranami dne 14. 10. 2024.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku č.2 je změna čl. III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ,

odst. 3.1, bod (2).

1. **ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO**

1. Čl. III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1, bod (2) Smlouvy se mění takto: „Termín ukončení stavby: nejpozději do 30. 5. 2025“.

1. **ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

3. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen na 49. schůzi Rady města Litovel, č. usn. RM/

dne 10. 04. 2025.

Za objednatele: Za dodavatele:

V Litovli dne: ………………… V Olomouci, dne: …………………

……………………………………… ………………………………………..

Viktor Kohout Ing. Petr Buchta

 starosta města Litovle člen představenstva

 IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

*Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli Stránka 2*