### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Fotonické struktury v bezpečnostní holografii (Modelování a návrh fotonických struktur pro bezpečnostní hologramy)

Ev.č.:	FV20020

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | WP1 Charakterizace a technologie přípravy materiálů a struktur pro bezpečnostní holografii - určení spekter optických konstant materiálů používaných navrhovatelem projektu ve výrobě pomocí spektroskopie a elipsometrie Muellerovy matice - měření difrakční účinnosti od pravidelných referenčních holografických mřížek s využitím monochromatických zdrojů - experimentální studium zápisu hologramu do fotoaktivních vrstev - ověření možnosti laminace fotopolymerních vrstev do standardního systému vrstev polykarbonátu a možnosti víceúrovňové kombinace polymerních vrstev různých typů a funkce | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2018 |
| 2 | WP2 Modelování a testování profilu holografické mřížky pro optimalizaci požadované směrové difrakční účinnosti - modelování difrakce od blazovaných a gravírovaných hologramů pomocí rigózních modelů - alternativní popis difrakce ze strukturované mřížky s využitím Kirchhoffova integrálu skalární teorie difrakce a Stratton-Chu-Silver difrakčního vzorce vycházející z Maxwellovy teorie - optimalizace tvaru a počtu schodů při výrobě 3D hologramů vzhledem k omezením reálných litografů - testování získaných poznatků a optimalizovaných tvarů holografických reliéfů s pomocí e-beam litografie - optimalizace tloušťky vrstev pro zesílení difrakční účinnosti hologramů, návrh multivrstvých systémů a ověření principu a funkčnosti struktury | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | WP1 Charakterizace a technologie přípravy materiálů a struktur pro bezpečnostní holografii - určení spekter optických konstant materiálů používaných navrhovatelem projektu ve výrobě pomocí spektroskopie a elipsometrie Muellerovy matice - měření difrakční účinnosti od pravidelných referenčních holografických mřížek s využitím monochromatických zdrojů - experimentální studium zápisu hologramu do fotoaktivních vrstev - ověření možnosti laminace fotopolymerních vrstev do standardního systému vrstev polykarbonátu a možnosti víceúrovňové kombinace polymerních vrstev různých typů a funkce | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2019 |
| 2 | WP2 Modelování a testování profilu holografické mřížky pro optimalizaci požadované směrové difrakční účinnosti - modelování difrakce od blazovaných a gravírovaných hologramů pomocí rigózních modelů - alternativní popis difrakce ze strukturované mřížky s využitím Kirchhoffova integrálu skalární teorie difrakce a Stratton-Chu-Silver difrakčního vzorce vycházející z Maxwellovy teorie - optimalizace tvaru a počtu schodů při výrobě 3D hologramů vzhledem k omezením reálných litografů - testování získaných poznatků a optimalizovaných tvarů holografických reliéfů s pomocí e-beam litografie - optimalizace tloušťky vrstev pro zesílení difrakční účinnosti hologramů, návrh multivrstvých systémů a ověření principu a funkčnosti struktury | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | 08/2018 |
| 3 | WP3 Návrh nových speciálních fotonických struktur pro nové holografické efekty - modelování, design a optimalizace speciálních barevných efektů difrakčního jevu od holografické struktury, modelování míchání barev s využitím barevných souřadnic a kolorimetrie - návrh a optimalizace hologramů pro polarizační efekty - studium nových jevů plazmoniky a jejich využití ke kontrolované úpravě amplitudy a vlnoplochy difragované vlny - optimalizace dvoudimenziální (2D) periodické a aperiodické struktury | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2019 |
| 4 | WP4 Modelování difrakce od reálného hologramu s využitím superpočítačových kapacit - numerický výpočet difrakce světla od reálného hologramu - nové jevy fotoniky začleněny do vhodného grafického designu a převedeny do binárního jazyka litografu - zefektivnění a zpřesnění výpočetních algoritmů, vizualizace designu, prostorovým zobrazením a metodami virtuální reality | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 1 | WP1 Charakterizace a technologie přípravy materiálů a struktur pro bezpečnostní holografii - určení spekter optických konstant materiálů používaných navrhovatelem projektu ve výrobě pomocí spektroskopie a elipsometrie Muellerovy matice - měření difrakční účinnosti od pravidelných referenčních holografických mřížek s využitím monochromatických zdrojů - experimentální studium zápisu hologramu do fotoaktivních vrstev - ověření možnosti laminace fotopolymerních vrstev do standardního systému vrstev polykarbonátu a možnosti víceúrovňové kombinace polymerních vrstev různých typů a funkce | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2020 |
| 3 | WP3 Návrh nových speciálních fotonických struktur pro nové holografické efekty - modelování, design a optimalizace speciálních barevných efektů difrakčního jevu od holografické struktury, modelování míchání barev s využitím barevných souřadnic a kolorimetrie - návrh a optimalizace hologramů pro polarizační efekty - studium nových jevů plazmoniky a jejich využití ke kontrolované úpravě amplitudy a vlnoplochy difragované vlny - optimalizace dvoudimenziální (2D) periodické a aperiodické struktury | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2020 |
| 4 | WP4 Modelování difrakce od reálného hologramu s využitím superpočítačových kapacit - numerický výpočet difrakce světla od reálného hologramu - nové jevy fotoniky začleněny do vhodného grafického designu a převedeny do binárního jazyka litografu - zefektivnění a zpřesnění výpočetních algoritmů, vizualizace designu, prostorovým zobrazením a metodami virtuální reality | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 1 | WP1 Charakterizace a technologie přípravy materiálů a struktur pro bezpečnostní holografii - určení spekter optických konstant materiálů používaných navrhovatelem projektu ve výrobě pomocí spektroskopie a elipsometrie Muellerovy matice - měření difrakční účinnosti od pravidelných referenčních holografických mřížek s využitím monochromatických zdrojů - experimentální studium zápisu hologramu do fotoaktivních vrstev - ověření možnosti laminace fotopolymerních vrstev do standardního systému vrstev polykarbonátu a možnosti víceúrovňové kombinace polymerních vrstev různých typů a funkce | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2021 |
| 3 | WP3 Návrh nových speciálních fotonických struktur pro nové holografické efekty - modelování, design a optimalizace speciálních barevných efektů difrakčního jevu od holografické struktury, modelování míchání barev s využitím barevných souřadnic a kolorimetrie - návrh a optimalizace hologramů pro polarizační efekty - studium nových jevů plazmoniky a jejich využití ke kontrolované úpravě amplitudy a vlnoplochy difragované vlny - optimalizace dvoudimenziální (2D) periodické a aperiodické struktury | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | 08/2020 |
| 4 | WP4 Modelování difrakce od reálného hologramu s využitím superpočítačových kapacit - numerický výpočet difrakce světla od reálného hologramu - nové jevy fotoniky začleněny do vhodného grafického designu a převedeny do binárního jazyka litografu - zefektivnění a zpřesnění výpočetních algoritmů, vizualizace designu, prostorovým zobrazením a metodami virtuální reality | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | Přechází do r. 2021 |
|  | Rok 2021 |  |  |
| 1 | WP1 Charakterizace a technologie přípravy materiálů a struktur pro bezpečnostní holografii - určení spekter optických konstant materiálů používaných navrhovatelem projektu ve výrobě pomocí spektroskopie a elipsometrie Muellerovy matice - měření difrakční účinnosti od pravidelných referenčních holografických mřížek s využitím monochromatických zdrojů - experimentální studium zápisu hologramu do fotoaktivních vrstev - ověření možnosti laminace fotopolymerních vrstev do standardního systému vrstev polykarbonátu a možnosti víceúrovňové kombinace polymerních vrstev různých typů a funkce | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | 05/2021 |
| 4 | WP4 Modelování difrakce od reálného hologramu s využitím superpočítačových kapacit - numerický výpočet difrakce světla od reálného hologramu - nové jevy fotoniky začleněny do vhodného grafického designu a převedeny do binárního jazyka litografu - zefektivnění a zpřesnění výpočetních algoritmů, vizualizace designu, prostorovým zobrazením a metodami virtuální reality | OPTAGLIO Vysoká škola báňská | 04/2021 |