### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Aplikace vysokohodnotných cementových kompozitů na rekonstrukce betonových staveb

Ev.č.:	FV20472

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1.1 | Úpravy existujících kompozitů pro účely oprav (složení, vlákna, konzistence) | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2017 |
| 1.2 | Plánování experimentů pro krátkodobé a dlouhodobé zkoušky | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2.1 | Úpravy existujících kompozitů pro účely oprav (složení, vlákna, konzistence | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2018 |
| 2.2 | Plánování experimentů pro krátkodobé a dlouhodobé zkoušky | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2018 |
| 2.3 | Výroba prvků pro dlouhodobé zkoušky a zahájení dlouhodobých měření | Metrostav, TBG METROSTAV | 12/2018 |
| 2.4 | Ověřování kontaktu existující konstrukce a nového kompozitu | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2018 |
| 2.5 | Příprava numerických modelů a jejich kalibrace | ČVUT | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3.1 | Výroba a odzkoušení prvků na ohyb a smyk/protlačení | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2019 |
| 3.2 | Provádění dlouhodobých měření | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2019 |
| 3.3 | Numerické modelování experimentů | ČVUT | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4.1 | Výroba a odzkoušení tlačených sloupů | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2020 |
| 4.2 | Provádění dlouhodobých měření | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2020 |
| 4.3 | Numerické modelování experimentů | ČVUT | 12/2020 |
| 4.4 | Stanovení návrhových parametrů pro projektování | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 12/2020 |
|  | Rok 2021 |  |  |
| 5.1 | Závěrečné vyhodnocení experimentální činnosti | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 09/2021 |
| 5.2 | Kvantifikace návrhových parametrů | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 09/2021 |
| 5.3 | Pravidla pro rekonstruování existujících staveb pomocí vysokohodnotných kompozitů | Metrostav, ČVUT, TBG METROSTAV | 09/2021 |