ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název akce: Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_058/0005418

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: JOPEK Servis, s. r. o., Tečovice 14, 763 02 Zlín 4

Technický dozor stavebníka: GAZO s.r.o., Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž

Generální projektant: GAZO s.r.o., Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž

- Objekt a oddíl stavby: SO 01 – Rekonstrukční práce (rekonstrukce prodejny v 1.NP domu)

- Zpracovatel změnového listu: JOPEK Servis, s. r. o., Tečovice 14, 763 02 Zlín 4

- Popis předmětu a příčin jednotlivých změn, zdůvodnění a návrh řešení:

Změna č. 1 – Vnitřní kanalizace, izolace, podlahy

Tato změna řeší změnu vedení vnitřní kanalizace. Při provádění výkopu pro ležatou kanalizaci byl v podlahové konstrukci zjištěn stávající tepelný kanál. S ohledem na dodržení spádů nově budované kanalizace byla navržena nová trasa. Projektová dokumentace společně s rozpočty nezahrnovala bourací práce stávající základové deky, její hydroizolace a zpětné dobetonování. Dále bylo zjištěno že kanalizace, vedoucí do uliční části objektu je zanesená nečistotami a bylo nutné její vyčištění.

Řešeno v zápisu z kontrolního dne ze dne 18. 02. 2025 , bod č. 2.8

Stanovisko zhotovitele stavby:

Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | 136 003,20 | 164 563,87 |
| méněpráce | 0,00 | 0,00 |
| bilance změnového listu | 136 003,20 | 164 563,87 |

Stanovisko generálního projektanta:

Změny představují návrh na úpravu technického řešení, které reagují na zjištěné skutečnosti, navržené technické opatření řeší jinou trasu nově prováděné ležaté kanalizace, což zajistí bezproblémový odtok splaškových vod z objektu, navržené řešení vyvolává změnu ve výměrách schválených v rámci zadávací dokumentace.

Provedení výše uvedených opatření (změn) je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpečného provozu objektu nutné.

GP (AD) doporučuje změnu č. 1 schválit.

Stanovisko TDS:

Řešení změny trasy ležaté kanalizace je vyvolané zjištěnými konstrukcemi v podlaze. Navržené řešení je v souladu s technickými normami.

Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.

Změna č. 2 – Zařizovací předměty, vybavení soc. zařízení

Změna řeší doplnění chybějící výbavy do kuchyňské linky – varná deska, trouba. Pod dřez v keramické dílně doplněn odkalovač – z důvodu zabezpečení separace hlíny z forem. Upraveny zařizovací předměty pro tělesně postižené v souladu s požadavky na vybavenost prostor pro tělesně postižené.

Řešeno v zápisu z kontrolního dne č.3 a 4 ze dne 4. 3. a 11. 3. 2025, bod č. 3.2 a 4.6

Stanovisko zhotovitele stavby:

Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | 60 890,60 | 73 677,63 |
| méněpráce | 3 500,00 | 4 235,00 |
| bilance změnového listu | 57 390,60 | 69 442,63 |

Stanovisko generálního projektanta:

Změna zahrnuje dovybavení zařizovacích předmětů včetně zařízení pro separaci hlíny z forem. Řešeny zařizovací předměty pro tělesně postižené v souladu s požadavky na vybavenost prostor pro tyto osoby.

GP (AD) doporučuje změnu č. 2 schválit.

Stanovisko TDS:

Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.

Změna č. 3 – Úprava vstupů, zateplení, rohož, rampa

Změny se týkají provedení úpravy vstupů do objektu. Stávající vstupní prostor z ulice U Sýpek byl proveden z hlazeného betonu s kovovou čistící rohoží. V rámci bouracích prací bylo zjištěno, že povrch nášlapné vrstvy je nesoudržný a je nutné provést jeho odstranění. Bylo navrženo provedení nové nášlapné vrstvy z mrazuvzdorné dlažby, dále osazení textilní čistící rohože za vstupními dveřmi.  Dále bylo navrženo provedení zateplení bočních stěn vchodu minerální vatou s povrchovou úpravou fasádní silikonovou barvou a úprava ostění výkladců z důvodu zabezpečení zvýšení kvality tepelné kvality prostoru (odstranění kondenzace vodních par ve výkladcích). V PD nebylo řešeno pomocné madlo. U zadního technického vchodu bude provedena nová nášlapná vrstva podesty z hlazeného cementového potěru z důvodu nesoudržnosti stávajícího povrchu.

Řešeno v zápisu z kontrolního dne č.4 a 6 ze dne 4. 3. a 18. 3. 2025, bod č. 4.2, 6.10.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | 71 119,54 | 86 054,64 |
| méněpráce | 4 137,80 | 5 006,74 |
| bilance změnového listu | 66 981,74 | 81 047,91 |

Stanovisko generálního projektanta:

Navržené změny úprav obou vstupů do objektu jsou nezbytné z důvodu nesourodých nášlapných vrstev. Provedením zateplení bočních stěn vchodu a úpravou ostění výkladů dojde k odstranění kondenzace vodních par v těchto výkladcích. U vchodu doplněno pomocné madlo.

Navržené řešení je v souladu s technickými normami.

GP (AD) doporučuje změnu č. 3 schválit.

Stanovisko TDS:

Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby. 
Změna nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.

Změna č. 4 – Úpravy interiéru - přestavby příček, sokl, dveře, konvektor

Tato změna řeší změnu vnitřní dispozice WC pro zaměstnance a koupelny pro zaměstnance. Dále přemístění dvou topných konvektorů pod výkladci a rozšíření dveří v přístupu k WC pro invalidy.

Změna se týká drobných úprav vnitřní dispozice s ohledem na zjištěné prostorové možnosti. Jedná se o rozšíření WC m.č. 106, která neměla normové požadované minimální rozměry a úpravu dispozice koupelny pro zaměstnance m.č. 105. Dále je řešeno osazení dveří o šířce 900 mm (místo původních 800 mm) do chodbičky k WC invalidé. V prostorách s nášlapnou vrstvou tvořenou keramickou dlažbou je navrženo provést keramický soklík výšky cca 70 mm. S ohledem na konstrukci parapetu u výkladců v m.č. 102 a 113 je navrženo osazení typového otopného konvektoru do prostoru výkladce.

Řešeno v zápisu z kontrolního č. 3. a 4 ze dne 4.3. a 11. 3. 2025, bod č.3.2 a 4.3, 4.5.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | 222 214,26 | 268 879,25 |
| méněpráce | 117 580,27 | 142 272,13 |
| bilance změnového listu | 104 633,99 | 150 735,22 |

Stanovisko generálního projektanta:

Změna se týká drobných úprav vnitřní dispozice s ohledem na zjištěné prostorové možnosti a jejich souladu s technickými normami.

GP (AD) doporučuje změnu č. 4 schválit.

Stanovisko TDS:

Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.

Změna č. 5 – Opravy omítek

Tato změna řeší změnu rozsahu vnitřních omítek. Po odstranění maleb bylo zjištěno, že původní omítky jsou poškozené. Projekt předpokládal jen částečné vyspravení. Pro zajištění celistvosti a sjednocení povrchů bylo navrženo provést natažení finální štukové omítky na 100 % ploch.

Řešeno v zápisu z kontrolního dne č. 6 ze dne 25.3.2025, bod č. 6.2

Stanovisko zhotovitele stavby:

Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | 124 574,56 | 150 735,22 |
| méněpráce | 0,00 | 0,00 |
| bilance změnového listu | 124 574,56 | 150 735,22 |

Stanovisko generálního projektanta:

Změna řeší rozsah řešení vnitřních omítek. Rozsah prací byl zjištěn po odstranění maleb. Pro zajištění celistvosti a sjednocení povrchů bylo navrženo provést natažení finální štukové omítky na 100 % ploch.

GP (AD) doporučuje změnu č. 5 schválit.

Stanovisko TDS:

Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.

Rekapitulace nákladů – CELKEM ZL 1

| CELKEM | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| Vícepráce celkem | 614 802,56 | 743 910,61 |
| Méněpráce celkem | - 125 218,07 | - 151 513,86 |
| Výsledná cena změny | 489 584,09 | 592 396,75 |

Práce a dodávky tvořící vícepráce nebo méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13. 12. 2024 viz čl. 4.9. Ocenění víceprací a méněprací.

- Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Změny nemají vliv na prodloužení termínu dokončení uzavřeného dle Dodatku č. 1.

- Stanovisko objednatele díla:

S navrženými změnami souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam podkladů:

Podklad č. 1 – Zápisy ve SD

Podklad č. 2 – Zápisy z kontrolních dnů

Podklad č. 3 - Položkové rozpočty ke změně č. 1 – 5

Datum: 25. 4. 2025

………………………

xxx, zpracovatel ZL, jednatel

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické