**S M L O U V A O D Í L O**

 **č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 481/2015**

**Název díla:**

**„Klíšský p. (nádraží ČD ÚL - západ) – oprava KP“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Josef Hečko

 tel. 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.**

 Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří

**IČ:** 250 28 316

**DIČ:** CZ25028316

**zastoupený:** Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:** Jaroslav Oršuliak, člen představenstva

**zástupce ve věcech technických:** Mgr. Petr Pondělíček, technický ředitel

**stavbyvedoucí:** Radek Fischer

**manažer stavby:** Mgr. Petr Pondělíček, technický ředitel

 tel. 602 466 928, e-mail: pondelicek@orsuliak.cz

**bankovní spojení:** KB, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 211 989 0257/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č.1751

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

**„Klíšský p. (nádraží ČD ÚL - západ) – oprava KP“**

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
	1. Smlouva

 nedílnou součástí smlouvy se stává:

 Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO

 Příloha č.2 k SOD - Seznam osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných

* 1. Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
	2. Zadávací dokumentace
	3. Nabídková cena – soupis prací
	4. Nabídka zhotovitele
	5. Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla
1. Termín provedení díla:

**Zahájení díla:** 07.07.2015

**Ukončení díla:** 30.09.2016

**Postupový termín:** 31.12.2015s finančním plněním 501.641,60 Kč bez DPH.

 Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny tyto stavební práce: **SO 01 Odstranění sedimentů 100%, SO 02 Jímkování toku 80% a VON 50%.**

 Lhůty jsou uvažovány vč. technologických přestávek a klimatických vlivů (zimní období, zvýšené průtoky).

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

 Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

1. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
2. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH 7.993.894,64** **Kč**

z toho:

oprava: SO 01 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + SO 06 + VON 7.669.552,26 Kč

investice: SO 02 324.342,38 Kč

Cena je pevná celková a konečná.

Zhotovitel na každém daňovém dokladu za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající **lhůtě splatnosti 30 dnů** od data doručení daňového dokladu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Samostatně budou vystaveny daňové doklady pro investice a opravy.

Samostatně budou vystaveny daňové doklady za případné vícepráce.

1. Nejméně 10 % z celkového počtu pracovníků, kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, přijme zhotovitel do pracovního poměru či na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří jsou evidováni úřadem práce po dobu minimálně 5 (pět) měsíců, s nimiž bude uzavřen pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním této veřejné zakázky formou zakládající ukončení jejich evidence na úřadu práce.

Pracovněprávní vztah bude trvat minimálně po dobu celého plnění této veřejné zakázky.

V případě, že pracovněprávní poměr takto přijaté osoby v průběhu plnění zakázky skončí, bude zhotovitelem příslušně nahrazena opět osobou z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, a to nejpozději do 2 týdnů od skončení pracovněprávního vztahu této osoby.

1. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o počtu pracovníků na pracovišti vč. jejich jmenného seznamu a všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění závazku zhotovitele zaměstnat po celou dobu zakázky nejméně 10% osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, které se budou podílet na plnění zakázky.
2. Smluvní pokuta za porušení ustanovení uvedených v čl. 5 a 6. této smlouvy činí 0,05% z celkové smluvní ceny bez DPH za každé zjištěné porušení a den prodlení.

**8.** Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

**9.** Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

**10.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**11.** Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne 03.07.2015 V Okounově dne 30.06.2015

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Jaroslav Oršuliak

investiční ředitel jediný člen představenstva a.s.

Povodí Ohře, státní podnik Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.