

***SMLOUVA O DÍLO č. IffiIII10000***

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. ***Smluvní strany***

**OBJEDNAVATEL: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM**

**Zastoupený:** Mgr. Jan Slaba, ředitel

**Adresa:** Legionářů 378, 261 01, Příbram VII

**IČ:** 71217975

**DIČ: CZ71217975**

**Zapsaný v obchodním rejstříku** Pr 1062/MSPH Městský soud v Praze

**Číslo účtu-peněžní ústav: 309485085/0300**

**E-mail:** **fakturace@szmpb.cz**

**Mobil:** +420 318 621 384

**ZHOTOVITEL:**

**Výtahy Příbram s.r.o.**

**Zastoupený:** Ing. Petr Vinš, jednatel

**Adresa:** Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram

**IČ:** 24800503

**DIČ:** CZ24800503

**Zapsaný v obchodním rejstříku** vedeném Městským soudem v Praze pod sp zn C 175413 **Číslo účtu-peněžní ústav:** 201600299/0600 – GE Money Bank, a.s., P
říbram

2300347793/2010 Fio banka, a.s. pob. Příbram

**E-mail:** petr@3vin.cz

**Mobil:** +420 725 925 405

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo níže vymezené a objednavatel se zavazuje dílo p
řevzít a

zaplatit za něj způsobem a za podmínek uvedených níže v této smlouvě o dílo (dále jen SoD).

1. ***Předmět plnění***
2. Předmětem díla je dodávka a montáž 1 ks osobního výtahu typu Orona E10 včetně OCK s nosností 450 kg/5 osob/3 stanice včetně kompletní technické dokumentace, dle zadavací projektové dokumentace pro výběr dodavatele „Zimní stadion – Stavební úpravy objektu - Výtah“ zpracované Ing. Jindřichem Kábou vydané 12/2024 (dále jen „ZD“) a z ní vycházejících technických parametrů a v rozsahu dodávky uvedených v nabídce zhotovitele ze dne 08.04.2025 (dále jen „montáž“), jež je nedílnou součástí této SoD (dále jen příloha č. 1)
3. Montáž výtahu, včetně výtahové šachty bude provedena na adrese Legionářů 378, 261 01, Příbram VII. Montáž bude ukončena zkouškou ověření shody za účasti autorizované osoby.

*Výtahy Příbram s.r.o. – Smlouva o dílo č.*1069*/2025 – str. 1 –*

***3) Termíny plnění***

*Výtahy Příbram s.r.o. – Smlouva o dílo č.*1069*/2025 – str. 2 –*

1. Dílo bude zhotovitelem dodáno, smontováno a připraveno k předání objednavateli nejpozději do 28.9.2025.

2. Termín splnění je závazný za těchto podmínek:

1. Tato smlouva bude uzavřena v termínu do 15.5.2025;
2. Stavební připravenost pro montáž výtahové šachty a výtahu v rozsahu dle ZD a projektové dokumentace výrobce výtahu Orona a dle přílohy 2 této smlouvy bude objednavatelem zajištěna nejpozději k 30.5.2025;
3. 1. část ceny díla bude uhrazena v termínu dle článku 4, bod 2 této smlouvy.

3. Nedodržení některé z výše uvedených podmínek povede k posunutí termínu provedení díla, s čímž objednavatel souhlasí. Obě smluvní strany si v takovém případě sjednají nový termín nástupu na montáž a na dokončení a předání díla.

4. Bude-li termín nástupu na montáž posunut objednavatelem o delší dobu než jeden kalendářní měsíc oproti datu uvedenému v této smlouvě, uskladní technologii výtahu zhotovitel na své náklady ve svém skladu, avšak objednavatel je povinen uhradit zhotoviteli ve smluveném termínu splatnosti 2, část ceny díla dle článku 4, bod 2 této smlouvy, bez ohledu na to zda montáž výtahu již začala či nikoliv.

***4) Cena a fakturace díla***

1. Strany se dohodly na celkové smluvní ceně ve výši **1 874 679,98** bez DPH za smluvený předmět díla.
2. Platební podmínky jsou následující :

1.platba ve výši 30% smluvené ceny díla bude zhotovitelem zaplacena do 21 dnů od

podpisu této smlouvy na základě faktury za dílčí plnění / zálohové faktury zhotovitele; 2.platba ve výši 30% smluvené ceny díla bude zaplacena do 21 dnů po zahájení stavebních prací a/nebo montáže výtahové šachty na místě stavby na základě faktury za dílčí plnění / zálohové faktury zhotovitele, není-li v této smlouvě stanoveno jinak; 2.platba ve výši 30% smluvené ceny díla bude zaplacena do 21 dnů po zahájení montáže výtahu na místě stavby na základě faktury za dílčí plnění / zálohové faktury zhotovitele, není-li v této smlouvě stanoveno jinak;

3.platba ve výši 10% smluvené ceny díla bude zaplacena do 21 dnů po předání díla objednavateli na základě finální faktury zhotovitele se zaúčtováním všech dílčích plnění.

1. Faktury budou zasílány v listinné podobě poštou nebo elektronicky emailem na adresu objednavatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura bude považována za doručenou okamžikem jejího doručení objednavateli, nejpozději však třetí den po odeslání faktury.
2. Objednavatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí na zaplacení ceny díla.

***5) Podmínky provedení díla***

1. Objednavatel zajistí zhotoviteli volný přístup do objektu, ve kterém bude dílo prováděno, každý den počínaje zahájením prací v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.
2. Konkrétní dny provádění montáže určí zhotovitel.
3. Dopravu na místo montáže zajistí na své náklady zhotovitel. Složení a uložení materiálu na místě montáže zajišťuje na své náklady zhotovitel po dohodě s objednavatelem. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout zastřešený a uzamykatelný prostor ke skladování materiálu.

4. Zhotovitel provede dílo bez vad bránících užívání díla. Dílo bude provedeno výhradě z nových materiálů. Zhotovitel dodrží všechny předepsané technologické normy ČSN a příslušné bezpečností předpisy.

*Výtahy Příbram s.r.o. – Smlouva o dílo č.*1069*/2025 – str. 3 –*

5. Po dobu provádění montáže povede zhotovitel montážní deník, do kterého bude zapisovat prováděné práce. Montážní deník bude k dispozici objednavateli ke kontrole

6. Zhotovitel odpovídá, během provádění montáže, za bezpečnost obyvatel a domácích zvířat vyskytujících se v blízkosti místa provádění montáže. Výtahové otvory po demontovaných dveřích budou opatřeny zábranou proti vniknutí do těchto otvorů. Bude-li však jednáním třetí osoby tato zábrana demontována či jinak překonána, zhotovitel za toto odpovědnost nenese. Objednavatel je povinen okamžitě hlásit zhotoviteli jakékoli změny či poškození na umístěných zábranách.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má na výkon své činnosti uzavřeno přiměřené pojistné krytí

u pojišťovny Kooperativa, a.s., číslo pojistné smlouvy 4280055371.

8. Smlouva je splněna předáním díla. Datum předání stanoví zhotovitel s přihlédnutím k potřebám objednavatele. Termín předání oznámí zhotovitel objednavateli elektronicky nejméně 1 den předem. Při předání bude podepsán zápis o zkoušce shody a zápis o předání a převzetí díla.

9. Objednatel převezme dílo bez výhrad nebo s výhradami. Objednavatel nemůže převzetí díla odmítnout pokud dílo nemá vady bránící jeho užívání.

10. Neposkytne-li objednavatel součinnost při předání díla, bude dílo považováno za předané marným uplynutím termínu předání i pokud by vykazovalo vady či nedodělky nebránící užívání díla.

11. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla, neplní-li objednavatel smluvený splátkový kalendář a je v prodlení, byť jen s jednou splátkou uvedenou v čl. 4 odst. 2 této smlouvy.

12. V případě, že ke dni předání díla není zaplaceno 80% hodnoty díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn nepředat dílo objednavateli do doby splnění jeho platebních povinností.

***6) Ostatní smluvní ujednání***

1. Do doby úplného zaplacení ceny díla je dílo ve vlastnictví zhotovitele.

2. Nedodrží-li zhotovitel termín splnění dle této SoD uvedený v čl. 3, vyjma situace uvedené

v čl. 5 bod 13 této smlouvy, má objednavatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % za každý započatý den prodlení.

3. Nedodrží-li objednavatel splatnost faktur dohodnutou v čl. 4, má zhotovitel právo účtovat objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednavatele smluvní strany ujednávají, že objednatel zaplatí zhotoviteli doposud provedené práce a vynaložené náklady.

***7) Záruka***

1. Na dílo se poskytuje záruka v délce trvání 60 měsíců. Záruka započne dnem předání díla.
2. Záruka poskytnutá zhotovitelem je podmíněna řádným plněním záručních podmínek zhotovitele konečným uživatelem výtahu a uzavřením smlouvy o servisu a kontrolách výtahu konečným uživatelem s osobu oprávněnou provádět servis a kontroly předmětného výtahu.
3. Pro platnost záruky je nezbytné, aby objednavatel zajistil, že výtahová šachta bude plně odpovídat ČSN EN 81-20 a prostory pro umístění výtahu musí odpovídat ČSN EN 81-31 – základní prostředí (+5 až +40C).

***8) Závěrečná ustanovení***

1. Termín splnění může být změněn zhotovitelem z důvodů zásahu tzv. vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí neobvyklé, nepředvídatelné okolnosti, které brání dočasně nebo trvale plnění smlouvou stanovených povinností, a které nemohly být objednavatelem ani zhotovitelem předvídány nebo odvráceny.
2. Po vzniku okolnosti vyšší moci a vyjasnění délky jejího trvání zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele a sdělí předpokládaný nový termín dokončení díla.
3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy budou uzavírány výhradě formou písemných dodatků a ujednání.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: 1) nabídka zhotovitele Výkaz Výměr ze dne 8.4. 2025

1. stavební připravenost
2. PD „Zimní stadion–Stavební úpravy objektu-Výtah”

V Příbrami dne ~~~~~~~~~

Objednavatel **SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM** Zhotovitel: **Výtahy Příbram s.r.o.**

Mgr. Jan Slaba, ředitel Ing. Petr Vinš, jednatel

*Výtahy Příbram s.r.o. – Smlouva o dílo č.*1069*/2025 – str. 4 –*