**DODATEk č. 1.**

**Smlouvy o zhotovení studie stavby**

**Smluvní strany**

1. **DOMOV HORTENZIE, příspěvková organizace**

se sídlem: Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupena: Mgr. Marian Žárský, ředitel

IČO: 48804843

DIČ: nejsme plátci DPH

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 6000634801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Zbyněk Gerlich, vedoucí technického úseku

Tel:

(dále jen „**objednatel**“)

1. **RMBA Architekti s.r.o.**

se sídlem: Bulharská 996/20, 101 00 PRAHA

zastoupena: Ondřej Eliáš, jednatel

IČO: 07587287

DIČ:CZ07587287

bankovní spojení: FIO Banka, a.s.

číslo účtu: 2301568109/2010

Zapsána na obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. C 303631

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15. 1. 2025, uzavřely smlouvu o zhotovení studie stavby, jejímž předmětem je zpracování „Studie interiéru domova Hortenzie,“ dále jen Smlouva.
2. Smyslem a účelem uzavření tohoto dodatku číslo 1 Smlouvy je prodloužení termínu k předání díla ze strany Zhotovitele.
3. Smluvní strany si ve Smlouvě (čl. IV odst. 1. Smlouvy) ujednaly, že „ *Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat Objednateli) jednotlivé části díla do 140 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy*.“
4. Smluvní strany si tímto dodatkem číslo 1 dohodly, že původní článek IV odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto : „*Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat Objednateli) jednotlivé části díla do 17.6.2025*.“
5. V ostatních ujednáních, nedotčených tímto dodatkem, zůstává Smlouva beze změny.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku Smlouvy souhlasí.
7. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, podepsaných všemi účastníky.

Ve Frenštátě p. R. dne 15.5.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Objednatele Za Zhotovitele

Mgr. Marian Žárský, ředitel Ondřej Eliáš, jednatel

Domov Hortenzie p.o. RMBA Architekti s.r.o.