**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „dodatek“)***

Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

**Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora**

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba

Tel.: +420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail: [v.buryskova@spucr.cz](mailto:v.buryskova@spucr.cz), [j.vrba@spucr.cz](mailto:j.vrba@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**

**Sídlo:** Rubeška 215/14, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Čechy

tel./fax: XXXXX

e-mail: [XXXXX](mailto:colas@colas.cz)

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXX

e-mail: [XXXXX](mailto:michal.steininger@colas.cz)

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**zhotovitel**“)

Projektant v projektové dokumentaci na stavbu „Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota“ navrhl celkem 10 hospodářských sjezdů, z toho 6 situačně umístěných a 4 neumístěné (nebyly zakreslené ve výkresové části). Po prohlídce stavby a po konzultaci s uživateli a budoucím vlastníkem nebyly nalezeny vhodné lokality k jejich umístění, proto je nezbytné tyto sjezdy ve výkazu výměr odečíst.

Projektant dále v projektové dokumentaci stanovil rozměry všech sjezdů a to šířka 10 m a délka 2 m, maximálně však na hranu pozemku určeného pro stavbu. Vzhledem k tomu, že některé sjezdy končící na hraně pozemku nemají šířku 2 metry, je výměra na základě zaměření snížena.

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění

následovně:

Znění dle smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla bez DPH: **12 220 200,00** **Kč**

DPH 21 % činí 2 566 242,00 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH **14 786 442,00 Kč**

Nové znění:

Celková cena bez DPH 12 220 200,00 Kč

Méněpráce bez DPH: 176 589,85 Kč

Nová cena za provedení díla bez DPH: **12 043 610,15** **Kč**

DPH 21 % činí 2 529 158,13 Kč

Nová cena za provedení díla vč. DPH **14 572 768,28 Kč**

Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem

v platnost.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kutné Hoře dne 21.5.2025 | V Praze dne 20.5.2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**  **Ing. Mariana Poborská**  **vedoucí pobočky** | **Zhotovitel**  **Ing. Pavel Keller**  **ředitel oblasti Čechy** |

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková