Oficina, s.r.o., Karlovo Náměstí 285/19, Praha 2, 120 00

IČO 28508220, DIČ CZ28508220

společnost je vedená u Městského soudu v Praze,                          spsová značka C

146691

version

20.05.2025 17:18

e-mail

xxx

info

rámcový rozpočet vytvořila  / Vladimira Cimbálniková / vladka@ofcn.cz

format

24

m x 3 m rendery

B -  PRODUCTION & DEVELOPMENT

man

unit

celkem v CZK

info

D, 3D animace

2

8

1350

hod

10 800

Úprava symbolů limity, tvorba ovladačů a jejich animace,

časový odpočet, označení kapitol, oprava zastávek, oprava

vizualizací.

Compositing

32

1350

hod

43 200

Compositing a příprava změněných scén pro render.

Programátorské práce

80

1550

hod

124 000

Z důvodů přeinstalování počítače je nutných více hodin na

programování než bylo původně odhadováno. Informace o

přeinstalování počítače jsme při započetí prací nedostali.

Renderování

109

300

hod

32 700

Vzhledem k navýšení obsahu z původních 20 minut na 50 minut

nebyly započítány rendery v rozlišení na velikost stěny.

Technický support

8

1500

hod

12 000

Větší časová dotace při instalaci nutná z důvodu přeinstalování

hardware a z důvodu nutné optimalizace software vs

přeinstalovaný  hardware.

Produkce

8

880

hod

7 040

Z důvodu zvýšení  výše uvedených prací vícepráce v rámci

produkce

229 740

229 740

*   In case this budget has been made without final creative concept agreed by the client, the budget is just an ESTIMATE.

The final amount of work and time would be recalculated.

* In case the client requests changes during the production, the price for production or its single items would be recalculated on behalf of the requested

changes.

CZK Celkem bez DPH

Rámcový rozpočet  CAMP  vícepráce

CZK Celkem bez DPH

1