# DODATEK č. 2 - NPU-450/41247/2025

ke smlouvě o dílo NPU-450/77475/2024 ze dne 3. 9. 2024

ve znění dodatku č. 1 NPU-450/91283/2024 ze dne 17. 10. 2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

Zástupce pro věcná jednání:

xxxxxxxxxxxxxxxx, kastelánka SZ Jánský Vrch; tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx,

Zástupce pro věci technické:

xxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent, tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	ČNB, č.ú. 500005-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o.

IČO: 27707911,

se sídlem: Tišnovská 266, Lomnice 679 23

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53544

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

- Předmět dodatku

- Smluvní strany konstatují, že dne 3. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 10. 2024, jejímž předmětem je provedení restaurátorských prací v rámci obnovy zatečením poškozeného stropu místnosti č. 39 na památkovém objektu SZ Jánský Vrch, (dále jen „Smlouva“).

- V průběhu prací (po sejmutí stropní tapety) zhotovitel zjistil, že pod tapetou je historická polychromní malba. Z toho důvodu byly práce na restaurování stropů podle původního restaurátorského záměru, který řešil restaurování stropu celoplošnou separací nástřikem Primalem a celoplošným nátěrem vápenným líčkem, přerušeny a na základě jednání se zástupci památkové péče bylo rozhodnuto provést celkové vizuální sjednocení stropní malby.

- Zhotovitel předložil na základě výzvy objednatelem cenovou nabídku na předmětné vícepráce, kterou objednatel akceptoval.

- Touto změnou dojde k navýšení ceny v částce 45 160,00 Kč bez DPH, tj. 54 643,60 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %.

- Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 268 060,00 Kč bez DPH, tj. 324 352,60 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %.

- Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222, odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani autor restaurátorského záměru nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 20,26 % původní hodnoty závazku.

- S ohledem na zákonnou povinnost vlastníka národní kulturní památky, který zamýšlí provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, vyžádat si předem závazné stanovisko příslušného krajského úřadu (§14 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znění pozdějších předpisů) a s ohledem na dobu nezbytnou pro administraci celého procesu pro vydání závazného stanoviska krajského úřadu pro změny uvedené v čl. I, odst. 2. tohoto dodatku, se, v článku III., odst. 3. Smlouvy, ve znění předmětných dodatků, nahrazuje text „Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvu nejpozději do 31. 5. 2025“ textem: „Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvu nejpozději do 20. 6. 2025“.

- Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

- Závěrečná ustanovení

1.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly a prohlašují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

2.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.

3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a beze změn.

4.	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: změnový rozpočet

V Kroměříži dne 20. 5. 2025				V Lomnici dne 19. 5. 2025

…………………………………………….					………………………………………………..

Ing. Petr Šubík, ředitel ÚPS					xxxxxxxxxxxxx, jednatel