**Smlouva o dílo**

 **podle § 2586 a násl. obč. zákoníku**

**Smluvní strany:**

**Jiří Sovadina, S.B.CH. Instal,**

**bydliště a místo podnikání: Stadická 1291, 413 01 Roudnice nad Labem,**

**IČ: 460 26 851, DIČ: CZ5801111602,**

**zapsán v živnostenském rejstříku Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Roudnici nad Labem,**

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

**Roudnické městské služby, příspěvková organizace,**

**sídlo: Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem,**

**IČ: 467 73 851, DIČ: CZ46773851,**

**zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 989,**

**zastoupená ředitelem p. Martinem Chudobou,**

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. obč. zákoníku tuto smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět Smlouvy**

 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v „Rekonstrukci ohřevu teplé vody Krytého plaveckého bazénu Roudnice nad Labem“ Roudnická 300, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem, dle nabídky č. SBCH2017/131 ze dne 02.07.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

**II.**

**Čas a místo plnění**

 Od 04. září 2017 do 30. září 2017 v Plaveckém krytém bazénu Roudnice nad Labem Roudnická 300, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem.

**III.**

**Cena díla**

 Cena za provedení díla byla stanovena dle rozpočtu vypracovaného zhotovitelem ze dne 02.07.2017 uvedeném v nabídce č. SBCH2017/131 a činí 376.415,- Kč (slovy Třistasedmdesátšesttisícčtyřistapatnáct korun českých) bez DPH, neboť jde o dílo na něž se v souladu s ust. § 92a a §92e Zákona o DPH vztahuje přenesená daňová povinnost, kdy DPH vypočte a odvede objednatel. Sazba DPH 21%. Zatřídění CZ-CPA: 43.22.11.

**IV.**

**Platební podmínky**

 Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude za-placena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví faktury a to ve třech splátkách. První splátka ve výši 40% z ceny díla, což činí 150.566,-Kč (slovy Jednostopadesáttisícpětsetšedesátšest korun českých) bude vyplacena na základě zhotovitelem vstavené faktury po podpisu této smlouvy nejpozději do 31. srpna 2017. Druhou částku objednatel uhradí ve výši 40% z ceny díla, v částce 150.566,-Kč (slovy Jednostopadesáttisícpětsetšedesátšest korun českých) bude vyplacena po provedení díla na základě zhotovitelem vstavené faktury a protokolu o ukončení díla. Doplatek 20% z ceny díla, v částce 75.283,-Kč (slovy Sedmdesátpěttisícdvěstěosmdesáttři koruny české) objednatel uhradí na účet zhotovitele při uvedení zařízení do provozu při najetí zkušebního provozu KPB, a to na základě zhotovitelem vstavené faktury a předávacího protokolu, včetně protokolu o seznámení a proškolení objednatele s obsluhou zařízení.

**V.**

**Způsob převzetí dodávky**

 Zhotovitel předmět díla provede nejpozději do 30. září 2017 formou písemného protokolu o ukončení díla, přičemž k převzetí předmětu díla dojde na základě výzvy objednatele v rámci uvedení KPB do zkušebního provozu. Zhotovitel při předávání díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost, seznámí objednatele s obsluhou zařízení a vystaví předávací protokol od jehož podpisu začne běžet záruční doba zařízení.

**VI.**

**Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

 Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. této smlouvy poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvou let od předání objednateli.

**VII.**

**Smluvní sankce**

 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením jednotlivých faktur za dílo nebo zhotovitele s předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla za každý další den prodlení.

**VIII.**

**Jiná ujednání**

 Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to i v pří-padě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou rozhodovány obec-nými soudy České republiky. Dáno ve dvou stejnopisech jednostranně psaných na dvou listech s tím, že oba stejnopisy mají platnost a závaznost originálu.

**V Roudnici nad Labem dne 10. srpna 2017**

 **Zhotovitel: Za Objednatele:**

 **Jiří Sovadina Martin Chudoba**

 ředitel