SMLOUVA O DÍLO

dodatek č.2

SD/2024/1275/2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

- Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 	002 62 340

DIČ: 	CZ 00262340

zápis v OR: 	nezapsané v OR

zastoupen:	Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují	Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních	Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických	Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková

bankovní spojení 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu 	1298200287/0100

telefon 	483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                	Tomáš Kadeřábek

sídlo:   	Liščí 904, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

IČO:   	74765493

DIČ:    	CZ8909232673

ve věcech smluvních		       Tomáš Kadeřábek

ve věcech technických	Tomáš Kadeřábek

:

bankovní spojení 	       3373319309/5500

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

I.

Předmět dodatku č. 2 smlouvy:

Předmětem dodatku č. 2 je:

- Dle článku 2. bod 2.2 Cena za dílo se Dodatkem č.2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

Změnový list č.1   (byt č.4)                                                     213 151 Kč

Změnový list č.2   (byt č.9)                                                       37 631 Kč

Změnový list č.3   (byt č.17)                                                     55 451 Kč

Celkem k fakturaci:   306 233 Kč  (bez DPH)

Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Smluvní strany se v duchu ujednání čl. 2 bodu 2.2 Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje

- V souladu s ustanovením čl. 3 bod 3.2 se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se v plném rozsahu ruší čl. 3 bod 3.1 a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

Původní cena

Cena celkem bez DPH:                                                         1 301 295,- Kč

DPH 12%:                                                                                  156 155,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                    1 457 450,- Kč

Vícepráce – méněpráce

Cena celkem bez DPH:                                                             306 233,- Kč

DPH 12%:                                                                                     36 748,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                        342 981,- Kč

Cena celkem bez DPH:                                                          1 607 528,- Kč

DPH 12%:                                                                                   192 903,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                     1 800 431,- Kč

(slovy:jedenmilionosmsettisícčtyřistatřicetjednakorun)

- Změna článku 4. bod 4.1 Smlouvy Termín plnění následovně:

Předání staveniště nejdříve od                         04.12.2024

Zahájení prací nejpozději do:                            20.12.2024

Dokončení prací, předání a převzetí díla do:   30.06.2025

Dohodnuté a odsouhlasené vícepráce v bytě č. 4 zapříčinily posunutí termínu.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

III.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: 20. 5. 2025 	dne:

objednatel:	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

…………………………………………….	……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora	              Tomáš Kadeřábek

…………………………………………….

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

Za věcnou správnost:

Jan Hasman, technik OSBO