**DODATEK č. 1**

 ke smlouvě o dílo č. 13/2025 ze dne 3.3.2025 na akci pod názvem

**„Rekonstrukce dvou tenisových antukových kurtů Světlá nad Sázavou"**

*uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Dodatek)*

**1. Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail: ; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail:

IČ: 00268321

DIČ: CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: SIBERA SYSTEM s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 1168, 250 02 Stará Boleslav

zastoupený: Jaromír Sibera, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

IČ: 28528735

DIČ: CZ28528735

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 437833339/0800

zápis v obchodním rejstříku: Obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148184

(dále také „Zhotovitel“)

**2. Předmět dodatku**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 3.3.2025:**

**2.1. Rozšíření článku II. Předmět plnění**

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (soupis prací je nedílnou součástí dodatku). Jedná se o změny v neprovedení rozvodů vody, odvodnění a chráničky. Po obvodu kurtů nebude provedena přídlažba v šířce 500 mm z betonové zámkové dlažby. Antukový povrch, včetně všech vrstev, bude rozšířen až k oplocení.

Méněpráce, změny díla celkem: - 326.292,29 Kč

Vícepráce, změny díla celkem: 51.611,- Kč

2.2. **Změna článku IV. Cena díla, bod 4.3.**

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

**V čl. 4.3 se věta:**

Cena díla činí celkem částku ve výši **2,050.184,29 Kč**. Tato cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude připočtena zákonná sazba DPH.

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Cena díla činí celkem částku ve výši 1,775.503,- Kč. Tato cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude připočtena zákonná sazba DPH.**

**3. Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.3.2025 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 3.3.2025 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.3.2025 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 19.5.2025, usnesením č. R/236/2025.

Ve Světlé nad Sázavou 23.5.2025

Za objednatele: za zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………..

Ing. František Aubrecht Jaromír Sibera

starosta města jednatel společnosti