

dodatek č, 1, čj. SŠINFIS/895/25

# SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená mezi následujícími smluvními stranami*

***Dodatek č. 1***

**Objednatel**

**Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G**

se sídlem Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň

IČO: 00574406

DIČ: CZ00574406

zastoupená: Ing. Přemyslem Šmídlem, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, 39030311/0100

*dále jen „objednatel“*

**Zhotovitel**

**HANSTAV s.r.o.**

se sídlem K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň

IČO: 03944026

DIČ: CZ03944026

zastoupená: Ing. Janem, Zdražilem - jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. 269611197/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Jiří Lukeš – funkce stavbyvedoucí

*dále jen „zhotovitel“*

**Obsah:**

[SMLOUVA O DÍLO 1](#_Toc196829853)

[1. Předmět dodatku č. 1 smlouvy 2](#_Toc196829854)

[2. Rozsah předmětu plnění 2](#_Toc196829855)

[3. Místo plnění 2](#_Toc196829856)

[4. Termíny plnění 2](#_Toc196829857)

[5. Cena a platební podmínky 2](#_Toc196829858)

[6. Záruky 2](#_Toc196829859)

## 

## ****Předmět dodatku č. 1 smlouvy****

Dodatek ke smlouvě č. 1 řeší prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo.

## ****Rozsah předmětu plnění****

Nemění se.

## ****Místo plnění****

Nemění se.

## ****Termíny plnění****

**Předpokládaný termín dokončení prací se vlivem nevhodných klimatických podmínek pro pokládku umělého trávníku mění (teploty pod 5o C a trvalý déšť) prodlužuje do 17. 6. 2025.**

**Termín pro dokončení díla je 17.6. 2025.**

## ****Cena a platební podmínky****

Nemění se.

## Záruky

Nemění se.

Ostatní podmínky smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

**V Plzni dne:**

**Ing. Přemysl Šmídl Ing. Jan Zdražil**

za objednatele za zhotovitele