dodatek č, 1, čj. SŠINFIS/895/25

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

Dodatek č. 1

Objednatel

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

se sídlem Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň

IČO: 00574406

DIČ: CZ00574406

zastoupená: Ing. Přemyslem Šmídlem, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, 39030311/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel

HANSTAV s.r.o.

se sídlem K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň

IČO: 03944026

DIČ: CZ03944026

zastoupená: Ing. Janem, Zdražilem - jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. 269611197/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Jiří Lukeš – funkce stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Obsah:

SMLOUVA O DÍLO	1

1.	Předmět dodatku č. 1 smlouvy	2

2.	Rozsah předmětu plnění	2

3.	Místo plnění	2

4.	Termíny plnění	2

5.	Cena a platební podmínky	2

6.	Záruky	2

## Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Dodatek ke smlouvě č. 1 řeší prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo.

## Rozsah předmětu plnění

Nemění se.

## Místo plnění

Nemění se.

## Termíny plnění

Předpokládaný termín dokončení prací se vlivem nevhodných klimatických podmínek pro pokládku umělého trávníku mění (teploty pod 5o C a trvalý déšť) prodlužuje do 17. 6. 2025.

Termín pro dokončení díla je 17.6. 2025.

## Cena a platební podmínky

Nemění se.

## Záruky

Nemění se.

Ostatní podmínky smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Plzni dne:

Ing. Přemysl Šmídl					Ing. Jan Zdražil

za objednatele 						za zhotovitele