**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 230-2023-541204 ze dne 29. 4. 2024 (**„Smlouva“**)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

(1) **Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

**Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec**

**Pobočka Semily**

**Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily**

zastoupený: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová,
vedoucí Pobočky Semily

v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Hořák, rada, Pobočka Semily

Tel.: +420 725 409 955/+420 724 201 423

E-mail: dasa.zemanova@spu.gov.cz/jiri.horak2@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

**(„Objednatel“)**

a

**(2) Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 341302667/0600

IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.

 **(„Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany“** a každý z nich samostatně jako **„Smluvní strana“**)

Preambule

1. Vypracovanou projektovou dokumentaci na „Stavbu polních cest VPC9a a VPC25 v kat. území Kotelsko” zhotovitel předal objednateli dne 14. 11. 2024. Následně započal s úkony nezbytnými k získání stavebního polení pro tuto stavební akci.
2. Dne 21. 5. 2025 obdržel objednatel od zhotovitele v pořadí druhou žádost o prodloužení termínu pro dokončení dílčí části díla, která spočívá v zajištění povolení „Stavby polních cest VPC9a a VPC25 v kat. území Kotelsko”, včetně nabytí jeho právní moci.
3. Zhotovitel navrhl ve své žádosti posun termínu dílčího plnění do 30. 8. 2025, a to s ohledem na přetrvávající problémy s integritou jednotlivých systémů ISSŘ, díky nimž dochází k prodloužení lhůt pro vyřízení podaných žádostí. Důvodem k opětovnému prodloužení termínu pro dokončení dílčí části díla je absence jednotného enviromentálního stanoviska (JEP), které je nezbytným podkladem pro zahájení řízení o povolení „Stavby polních cest VPC9a a VPC25 v kat. území Kotelsko” obecním stavebním úřadem, o nějž objednatel požádal již dne 11. 2. 2025 pod PID číslem SR 00X00HRZBO. Objednatel termín navržený zhotovitelem akceptoval.
4. Předmět Dodatku

Smluvní strany dodatku se dohodly na změně lhůty pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) uvedené v Čl. III bodu 3.1.1 b) Smlouvy. Uvedená lhůta se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

Původní lhůta: 30. 5. 2025

Nová lhůta: **30. 8. 2025**

1. Závěrečná ustanovení
	1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Semily

Datum: 23. 5. 2025

Ing. Dáša Zemanová

vedoucí Pobočky Semily

objednatel

**Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 23. 5. 2025

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel

zhotovitel