**SMLOUVA O DÍLO**

**ev. č. 11/2026**

**I. Název úkolu**

Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy ve vlastnictví města Dobruška s platností od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2035.

**II. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Dobruška**

Zastoupené: Mgr. Martinem Vídeňský, vedoucím odboru rozvoje města

 Tel.: XXXXXXXXXX

Solnická 777, 518 01 Dobruška

email: XXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 00274879

DIČ: CZ00274879

**Zhotovitel: Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o.**, Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové

 zastoupený: Ing. Ivo Jaromírem Nehybou, jednatelem společnosti

 tel.: XXXXXXXXXX

 e-mail: XXXXXXXXXXXX

 bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú.: 178268303/0300

 IČO: 25250205

 DIČ: CZ25250205

**III. Předmět smlouvy a způsob provedení**

 Předmětem smlouvy je zpracování a zajištění schválení lesního hospodářského plánu pro lesy o výměře **cca 130 ha**.

 Lesní hospodářský plán bude zpracován podle lesního zákona č. 289/1995 Sb., vyhlášky MZe o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. a v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a dle dalších právních předpisů platných k počátku platnosti LHP, včetně „Závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích,“ pro všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, předané objednatelem podle bodu IV této smlouvy.

 Při zhotovování díla musí být respektovány zákony, vyhlášky a ostatní právní předpisy, které s předmětem díla souvisejí. Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů.

 Lesní hospodářský plán bude zpracován v rozsahu a členění podle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. Numerická i grafická data plánu budou zpracována v digitální formě. Lesnické mapy budou vyhotoveny v analogovém a digitálním tvaru.

### **1 paré výstupů pro schválení LHP bude obsahovat:**

* Textová část LHP
* Hospodářská kniha s plochovou tabulkou
* Porostní mapa 1: 10 000

### **1 paré finálních výstupů LHP bude obsahovat:**

* Textová část LHP
* Hospodářská kniha s plochovou tabulkou a evidencí
* Porostní mapa volný list (1:10 000)
* Porostní mapa foliovaná, skládaná (1:10 000), s kapsou
* Obrysová mapa volný list (1:10 000)
* Kompletními data LHP (numerická a grafická data ve formátu xml, textová část LHP v pdf)

**IV. Součinnost objednatele**

1) Objednatel předá kopie platných výpisů z evidence katastru nemovitostí s uvedením parcel určených k plnění funkcí lesa. Data končícího lesního hospodářského plánu ve formátu xml.

2) Objednatel předá údaje lesní hospodářské evidence za uplynulé decennium (únor 2025).

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na díle ve smyslu platných předpisů, vztahujících se k předmětu plnění podle čl. III. této smlouvy.

**V. Doba a místo předání díla**

Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od podpisu této smlouvy až do předání díla. Místo předání díla: Solnická 777, 518 01 Dobruška.

1) Smluvní strany se dohodly na těchto termínech:

a) do 28. 2. 2025 - získání podkladů

b) do 30. 4. 2025 - tvorba parcelní vrstvy, tvorba digitální vrstvy základního rozdělení lesa, vyhotovení pracovních map pro venkovní popis

c) do 31. 10. 2025 - zjištění a zákresy porostních detailů, zjištění taxačních údajů, plán hospodářských opatření, pořízení vstupních dat pro zpracování databáze, koordinace práce s odborným lesním hospodářem.

d) do 28. 2. 2026 - konečné zpracování náležitostí lesního hospodářského plánu dle § 2 Vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb., předložení návrhu lesního hospodářského plánu ke schválení

**VI. Cenová ujednání**

1) Cena je stanovena dohodou ve smyslu § 2, odst. 2, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena za dílo je stanovena ve výši **600,- Kč/ha**, celkem tedy za výměru dle čl. III odst. 1. **96.000,-Kč**, k čemuž bude připočtena DPH v zákonné výši, tj. 21% (116.160,-Kč vč. DPH)

2) Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění s tím, že fakturace budou probíhat po kontrole stavu prací na díle. Splátkový kalendář:

 duben 2025 20%

 říjen 2025 40 %

únor 2025 (po odevzdání dat LHP orgánu státní správy) 30 %

po schválení a předání všech náležitostí LHP v roce 2026 10 %.

3) Práce budou placeny na základě dílčí fakturace zhotovitelem.

4) Faktura bude zaplacena příkazem k úhradě na běžný účet zhotovitele do 14 dnů od jejího doručení. Objednatel může fakturu vrátit v případě, když:

 - obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

 - obsahuje nesprávné cenové údaje.

**VII. Odstoupení od smlouvy**

1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno pouze v těchto případech:

a) zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu zpracovávaného díla

b) zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol ve lhůtě stanovené kontrolou

c) objednatel nezajistí řádné podklady pro vyhotovení díla v řádném termínu

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1, písm. a) b), předloží zhotovitel objednavateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však do výše probíhající etapy zpracování LHP, a to ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo objednavateli v odpovídajícím stupni rozpracovanosti s veškerými souvisejícími podklady.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1, písm. c) bude dílo posuzováno jako zmetek, který si zhotovitel ponechá a je povinen vrátit na účet objednatele ve lhůtě do 30 dnů veškeré finanční prostředky doposud uhrazené objednavatelem. Tím není dotčeno právo objednatele na úhradu vícenákladů vzniklých z této situace zaviněním zhotovitele.

**VIII. Majetkové sankce**

1) V případě nedodržení termínu placení uhradí objednatel smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den po termínu splatnosti faktury.

2) V případě nedodržení termínu dokončení z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den po termínech stanovených v kapitole V.

**IX. Odpovědnost za vady**

 Zhotovitel přejímá záruku za jakost LHP. Pokud bude nutno provést změnu LHP v důsledku nedostatku při jeho zpracování, zabezpečí zhotovitel podklady a projednání této změny.

**X. Zvláštní ujednání**

1) Sjednané podmínky této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran (dodatkem o vícepracích bude řešena případná živelná kalamita na lesním majetku vzniklá v době zpracování LHP)

2) Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3) Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem použita k jiným účelům než k předmětu této smlouvy.

4) Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, povolaným k vyřešení vzniklého sporu bude místně příslušný okresní soud v sídle objednatele.

**X. Závěrečná ustanovení**

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni, ani jinak nevýhodných podmínek, což oba potvrzují svými vlastnoručními podpisy. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Případná změna osoby zastupující bude uvedena v písemném dodatku této smlouvy.

 V Dobrušce, dne: V Hradci Králové, dne: 25. 11. 2024

 Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Martin Vídeňský Ing. Jaromír Nehyba

vedoucí odboru rozvoje města jednatel společnosti