D odatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0120/S1200/24 (objednatele)

č. 4024039 (zhotovitele)

ze dne 26.6.2024

pro akci

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Ke Koh-i-nooru, Plzeňská, P5“**

## Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: POHL cz, a.s.**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, členem představenstva

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 4934

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace plnění z důvodu opožděné dodávky trubního materiálu výrobcem.

Článek I.

V Ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:

„4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předatv termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 31.05.2025,** v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

**ČLÁNEK II.**

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

č. 1 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele, Za zhotovitele,

v Praze, dne v Praze, dne

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ing. Pavel Válek, MBA Mgr. Martin Tutka

předseda představenstva člen představenstva

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ing. Petr Bureš, člen představenstva

a ředitel obchodní divize