Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo  č.j. NPU-450/12845/2025  ze dne 12. 2. 2025

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 16213,1 18 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou lng. arch. Naděždou Goryczkovou

kterou zastupuje:

Územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem

zástupci pro technické záležitosti: xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005 – 60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen “objednatel”)

a

Barbora Augustová

Adresa Molákova 577/34, 186 00 Praha 8

IČ: 46161988

DIČ: xxxxxxxxxxxxx

Není plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxx

telefonní kontakt: xxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxx

Doručovací adresa: Libice nad Doubravou 83, 582 77

(dále jen „autor“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke

smlouvě o dílo:

- Předmět dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 12. 2. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je soubor grafických prací, specifikovaný v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

- Z finančních důvodů na straně objednatele nebudou realizovány tyto grafické práce: brožura DL v ceně 12.000,- Kč a 10 výstavních panelů (1000x1200 mm) v ceně 10.000,- Kč. Celková cena méněprací činí 22.000,- Kč. Celková cena díla nepřesáhne částku 71.500,- Kč.

- Z důvodů změny termínu vydání publikace Zámek Uherčice se mění termín odevzdání podkladů autorovi. Podklady budou odevzdány do 14. 9. 2025. Termín zhotovení grafického návrhu publikace je nově 14. 10. 2025. Termín realizace autorského dozoru při tisku publikace je nově stanoven do 10. 12. 2025.

- Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

- Závěrečná  ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a autor po jednom (1).

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

| V Kroměříži dne 24. 4. 2025 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík objednatel |  | ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxxxx autor |
| --- | --- | --- |