DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 872-2024-504101), uzavřené dne 17.12.2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace Nahý Újezdec HC1a-R a HC1b-R“

(dále jen **„smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí pobočky Tachov

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová

Telefon: +420 725 002 575

E-mail:  [olga.chvatalova@spu.gov.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o.**

Sídlo: Branická 213/52, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Michalem Sudorem, jednatelem (dle výpisu z obch. rejstříku)

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: iyyxmkm

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 257361872/0300

IČ: 247 98 941

DIČ: CZ24798941, je plátce DPH

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem změny ceny jsou níže popsané skutečnosti:

Při předběžné prohlídce provedené před kolaudací vznesl komisař dopravního inspektorátu Policie České republiky požadavek na doplnění svodidel u propustku. Bez svodidel nebude cesta zkolaudována.

Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

**Původní** Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH 8 731 091,30 Kč

DPH 21 % 1 833 529,17 Kč

Celková cena včetně DPH 10 564 620,47 Kč

**Vícepráce činí bez DPH** 54 423,45 Kč

DPH 21 % 11 428,92 Kč

Celková cena včetně DPH 65 852,37 Kč

**Nová** Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH 8 785 514,75 Kč

DPH 21 % 1 844 958,09 Kč

Celková cena včetně DPH 10 630 472,84 Kč

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1 a 2 zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
  4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů,

jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

* 1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Plzni dne23. 5. 2025 V Praze dne 20. 5. 2025

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

**Ing. Olga Chvátalová Michal Sudor**

Vedoucí Pobočky Tachov jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad Pflaument Investment, s.r.o.