**Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1303/2024

Název díla:

**„MVE Újezd – odstranění závad“**

**Smluvní strany: objednatel:** sídlo: statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy

**Povodí Ohře, státní podnik** Bezručova 4219, 430 03 Chomutov , generální ředitel

a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

70889988

CZ70889988

ředitel

, ředitel závodu

, vedoucí TS, zástupce ředitele závodu Chomutov

, technolog závodu Chomutov tel: e-mail:

IČO:

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: 13052 (dále jen „objednatel“)

**a**

Zhotovitel:

Sídlo: oprávněn k podpisu smlouvy: oprávněn jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech stavbyvedoucí:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.

**Strojírny Brno, a.s.**

Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

, předseda představenstva : , předseda představenstva

technických: , člen představenstva

, člen představenstva

tel.: e-mail:, ´ 25543512 CZ25543512

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 2778. (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

**Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu:** změny termínu dokončení díla

Zdůvodnění:

Z důvodu pracovní neschopnosti na straně objednatele a technickým komplikacím při funkčních zkouškách (nefunkční klapkový uzávěr před vtokem do MVE + problematika řidícího systému po přifázování MVE na el. síť), které nebyly součástí opravy díla dle této SOD.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

**Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ** Původní znění:

c) **předání a převzetí dokončeného díla:** Nejpozději do 09.5.2025.

Nové znění:

c) **předání a převzetí dokončeného díla:** Nejpozději do 20.6.2025.

**Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1303/2024 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. **Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 2 smlouvy za obchodní tajemství.**
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č.2 smlouvy o dílo.

Priorita 1) Dodatek č. 2 SOD č. 1303/2024

V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele

V Kuřimi dne……………… oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik předseda představenstva

Strojírny Brno, a.s.