- Dodatek č.5

- Smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 03. 2024, dodatku č. 2 ze dne 16. 04. 2024, dodatku č. 3 ze dne 18. 9. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 12.12.2024

- dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 		Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

Zhotovitel :	Název: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego,

### organizační složka

Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy

IČ: 48683396, DIČ: CZ48683396

Zastoupený: Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze oddíl A, 			vložka	9490

Bankovní spojení: KB, a.s. Mladá Boleslav

### Číslo účtu: 2517100257/0100

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Pavel Bouchner, starosta města

za zhotovitele: 	Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí odštěpného 		závodu

- V technických věcech jedná

- za objednatele: 	xxxxxxx vedoucí majetkového odboru

- tel.: xxxxxx mobil: xxxxx

za zhotovitele: 	xxxxxxx, stavbyvedoucí

- tel.: xxxx, mobil: xxxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna Smlouvy o dílo, uzavřené mezi výše označenými smluvními stranami, ze dne 02. 10. 2023 ve znění pozdějších dodatků (dále jen smlouva) na realizaci stavební zakázky s názvem „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení“, tak jak je uvedeno níže v tomto dodatku:

- V článku II. Termín splnění díla, se mění odstavec 2.1 následovně:

2.1. 	Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 31.07.2026.

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 5“ zohledňuje skutečný postup realizovaných prací. Nejprve bylo nutné vybudovat nové základové konstrukce pod původní částí rekonstruovaného objektu, zhotovit žb. pasy, přezdít degradované zdivo a sanovat / přespárovat nadzákladové zdivo. Bez vybudování nových základových konstrukcí a realizace výše uvedených prací nebylo možné odbourávat případně budovat další konstrukce. Z tohoto důvodu dochází k celkovému časovému posunu, který je zohledněn v aktualizovaném harmonogramu prací.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 5 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 03. 2024, dodatku č. 2 ze dne 16. 04. 2024, dodatku č. 3 ze dne 18. 9. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 12.12.2024.

Nová Paka dne: …………………......	Kosmonosy dne………………..........

………………………………………		………………………………………

Za objednatele:				 	Za zhotovitele:

Pavel Bouchner, starosta				Aleksander Swierczek, ředitel

Přílohy: 	aktualizovaný harmonogram prací