**DODATEK Č.1**

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. smlouvy objednatele 1110-2024-541100 (č. smlouvy objednatele 856/TB/CC/2024/025/CCJS)**

*(dále jen „smlouva“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,

 ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Skalický

 Tel.: +420 602 411 176

 E-mail: p.skalicky@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

Jméno/Název: **STRABAG SIS a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
technickým vedoucím oblasti

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým vedoucím PJ

 v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2024

 tel.: +420 xxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx

 ID DS: 5k5equ5

 v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx, technický vedoucí PJ

 tel.: +420 xxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx

 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

 číslo účtu: 801200379/0800

 IČO: 45359041

 DIČ: CZ45359041 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 24650. (dále jen „**zhotovitel**“)

**1. Předmět a účel dodatku**

* 1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu snížení počtu požadovaných stavebních prací.

Změna č.1 – redukce odvodňovacích ocelových svodnic

Důvodem redukce počtu odvodňovacích ocelových svodnic je vhodná konfigurace přilehlého terénu a možnost odvodnění komunikací C6, C11 a C17 příčným sklonem do terénu.

* u polní cesty C6 dojde k redukci 4 ks dvojitých svodnic (celkem 8 ks svodnic) na 4 ks jednoduchých svodnic, umístění a délka svodnic zůstane stejná
* u polní cesty C11 dojde k redukci dvojitých svodnic na jednoduché svodnice a dojde ke snížení počtu svodnic z původních 15 ks dvojitých svodnic (celkem 30 ks svodnic) na 4 ks jednoduchých svodnic
* u polní cesty C17 dojde k redukci dvojitých svodnic na jednoduché svodnice a dojde ke snížení počtu svodnic z původních 4 ks dvojitých svodnic (celkem 8 ks svodnic) na 2 ks jednoduchých svodnic

Změna č.2 – upuštění od úpravy aktivní zóny zemní pláně cesty C1

Vzhledem k vyhovujícím výsledkům statické zkoušky na zemní pláni polní cesty C1 bylo vynecháno provedení zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy.

Změna č.3 – upuštění od přeložky sloupu CETIN

U polní cesty C11 bylo na základě jednání se zástupci společnosti CETIN rozhodnuto o zachování stávající polohy sloupu NN a nedojde tedy k uvažované přeložce sloupu.

* 1. Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součást Smlouvy o dílo č. 1110-2024-541100 se v návaznosti na výše uvedené mění takto:

U níže uvedených položek dochází ke snížení počtu měrných jednotek a celkovému snížení ceny díla o 472 123,69 Kč bez DPH (571 269,66 Kč vč. DPH).

Polní cesta C6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Kód | Název položky (popis) | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| 38 | 597361121 | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu | m | 36 | **18** | 2 307,54 | **- 41 535,72** |

Polní cesta C11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Kód | Název položky (popis) | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| 26 | 597361121 | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu | m | 150 | **20** | 2 307,54 | **- 299 980,20** |

Lesní polní cesta C17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Kód | Název položky (popis) | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| 40 | 597361121 | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu | m | 38 | **10** | 2 307,54 | **-64 611,12** |

Polní cesta C1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Kód | Název položky (popis) | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| 18 | 561061121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1000 do 5000 m², tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm | m² | 2 112,300 | **0** | 1,00 | **- 2 112,30** |
| 19 | 58591001 | Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30 % vápna | t | 74,691 | 0 | 1,00 | **-74,69** |

Polní cesta C11 - VON

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Kód | Název položky (popis) | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| 4 | 031002007 | Přeložení sloupu NN spol. CETIN | m | 1 | **0** | 63 809,66 | **- 63 809,66** |

* 1. Na základě nabídky dodavatele ze dne 19.09.2024 byla smluvně sjednána celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **12 563 477,43 Kč**

DPH 21 % činí 2 638 330,26 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **15 201 807,69 Kč**

Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) Smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

bez DPH činí **12 091 353,74 Kč**

DPH 21% činí 2 539 184, 29 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **14 630 538,03 Kč**

**2. Zvláštní ujednání**

* 1. Snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svým rozsahem nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Cena za uvedené méněpráce činí 472 123,69 Kč bez DPH (571 269,66 Kč vč. DPH), což znamená 3,76 % původní hodnoty závazku.
	2. O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000078).

**3. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

 **Objednatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne 20.5.2025 | V Liberci dne 19.5.2025 |
| *podepsáno kvalifikovaným elektronickým* *podpisem s časovým razítkem* | *podepsáno elektronicky* |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Bohuslav Kabátekředitel KPÚ pro Liberecký kraj | xxxxxxxxxxxxxxtechnický vedoucí oblastiv zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2024 |
|  | *podepsáno elektronicky*…………………………………… |
|  | xxxxxxxxxxxxxxtechnický vedoucí oblastiv zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2024 |