|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **COMFES, spol. s r. o.** |
| IČO: | 607 24 846 |
| DIČ: | CZ60724846 |
| Se sídlem: | Cihlářská 643/19, 602 00 Brno |
| Zastoupená: | Ing. Pavel Havlík |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu: | 382366963/0300 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16869 | |

dále jen „**prodávající**“ na straně jedné

a

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**kupující**“ na straně druhé,

prodávající a kupující společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tato:

**DODATEK Č. 2**

**kupní SMLOUVY**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Prodávající a kupující uzavřeli dne 2.9.2024 Kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka zdravotnického zařízení pro kostní DXA denzitometrii: HOLOGIC QDR Horizon dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.

## Dne 27.12.2024 uzavřeli smluvní strany dodatek č. 1 Smlouvy, kterým byl termín dodání zařízení prodloužen do 30.4.2025.

## Dodatkem č. 1 Smlouvy byla současně sjednána výpůjčka náhradního zařízení – Kostního denzitometr Holologic Discovery A, s/n 83551, a to do 15.5.2025.

## Prodávající opětovně požádal o prodloužení lhůty pro dodání zařízení z důvodu nedostatku některých komponent, který brání prodávajícímu dodat zařízení ve sjednaném termínu. Prodávající současně nabídl prodloužení bezplatné výpůjčky náhradního zařízení. Kupující s prodloužením dodací lhůty zařízení a s prodloužením výpůjčkou náhradního zařízení souhlasí.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

# Prodloužení termínu dodání zařízení

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dodání zařízení uvedený v čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy se mění na termín **nejpozději do 31.8.2025.**

# Prodloužení výpůjčky náhradního zařízení

## Smluvní strany se dohodly na prodloužení výpůjčky dle Dodatku č. 1 Smlouvy **do 31.8.2025**, resp. do doby dodání zařízení dle Smlouvy, dojde-li k němu později.

## Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že po dobu, kdy bude moci kupující řádně využívat náhradní zařízení, nejpozději však do 31.8.2025, není prodávající v prodlení s dodáním zařízení dle Smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 18.4.2025 | V Mladé Boleslavi dne 25.4.2025 |
| ……………………………………………….  **COMFES, spol. s r. o.**  Ing. Pavel Havlík  jednatel společnosti | ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva |
|  | ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |