Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 6-2013-504202 ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s  tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Domažlice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

 **Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

 IČO: **01312774**

*Konečný objednatel:*

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

 **Pobočka Domažlice**

 Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**

 Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

 Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **727 956 737**

 e-mail: **domazlice.pk@spu.gov.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011

**Ing. Helena Krausová**

 Adresa: xxx Plzeň

 Zastoupený: **Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení,** je oprávněn zastupovat

 sdružení vůči třetím osobám a jednat jejím jménem

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

 V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

 Bankovní spojení: xxx

 Číslo účtu: xxx

 IČO/ DIČ: 72274433/ xxx

 Tel./fax.: xxx

 E-mail: xxx

 a

 **GROMA PLAN s.r.o.**

 Se sídlem: Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň

 Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti

 Telefon: xxx

 E-mail: xxx

 IČO/ DIČ: 25233025/ CZ25233025

**2. Předmět dodatku č. 9**

2.1 Předmětem dodatku č. 9 ke smlouvě je vyčíslení a doplnění hodnoty MJ pro Dílčí část: Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha, Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha a Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. Počet MJ je stanoven na základě písemného záznamu ze dne 7.5.2025 č.j. SPU 181763/2025. U dílčích částí Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha a Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha je stanoven počet MJ na 0 ha (méněpráce). U dílčí části Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha je stanoven počet MJ na 96 ha. Počet MJ byl spočten na základě součtu výměr všech nových upravených pozemků po zrušení rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. Seznam parcel je součástí písemného záznamu.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ucelená část, fakturační celek | MJ  | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín plnění  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1390 | **100**  | 139 000  | 31.01.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 1390 | **50**  | 69 500  | 31.10.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 1390 | **50**  | 69 500  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1390 | **500**  | 695 000  | 31.10.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 320 | **1 000**  | 320 000  | 31.10.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 480 | **1 000**  | 480 000  | 31.10.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 2 | **9700** | 19 400 | 28.2.2017 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1390 | **200**  | 278 000  | 31.5.2016 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.7.) **v Kč bez DPH** | **2 070 400**  |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 1381 | **400**  | 552 400  | **15.5.2019** |
|  | Vícepráce – data ČHMÚ (fakturace bez DPH) | ks | 1 | **-** | 58 100 | **15.5.2019** |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 1381 | **400**  | 552 400  | **15.11.2021** |
|  | **Dopracování PSZ a návrhu po odvolání (vícepráce)** |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | **10 000** | 10 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
|  | Méněpráce | ha | -1 | **10 000** | -10 000 |  |
| 2.2.2. | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | **5 000** | 5 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
|  | Vícepráce | ha | 13 | **5 000** | +65 000 |  |
| 2.2.3. | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | **2 000** | 2 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
|  | Méněpráce | ha | -1 | **2 000** | -2 000 |  |
| 2.2.4. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | **10 000** | 10 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
|  | Méněpráce | ha | -1 | **10 000** | -10 000 |  |
| 2.2.5. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | **5 000** | 5 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
|  | Méněpráce | ha | -1 | **-5 000** | -5 000 |  |
| 2.2.6. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | **2 000** | 2 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
|  | Vícepráce | ha | 96 | **2 000** | +192 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 2.2.7. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ k vystavení | ks | 2 | **10 000** | 20 000 | do 1 měsíců od výzvy Objednatele |
| 2.2.8. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **20 000** | 40 000 | do 1 měsíců od výzvy Objednatele |
|   | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** | **1 486 900**  |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | Termín plnění v měsícíchpočínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 1381 | **200**  | 276 200  | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1381 | **300**  | 414 300  | 3 |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** | **690 500**  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Rekapitulace** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 2 070 400 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč (včetně víceprací)  | 1 428 800 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 690 500 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **4 189 700 Kč** |
| DPH v Kč (21%) | 879 837 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **5 069 537 Kč** |
| 2.1. vícepráce (data ČHMU) – fakturace bez DPH | 58 100 Kč |
| **Celková cena díla** | **5 127 637 Kč** |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 8 zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

* 1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	2. Dodatek č. 9 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 27.05.2025 V Plzni dne 26.05.2025

Viz datum v elektronickém podpisu Viz datum v elektronickém podpisu

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

 *„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

……………………………………….. …………………………………..

Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj reprezentant sdružení

Státní pozemkový úřad