# Ev. číslo smlouvy: KK01655/2025/1

# D O D A T E K č. 1

# S M L O U V Y

o uspořádání akce „Den Karlovarského kraje 2025“

Karlovarský kraj

Se sídlem: 			Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06

IČO: 				70891168
DIČ: 				CZ70891168

bankovní spojení:		UniCredit Bank č. ú.: 1387678928/2700

Raiffeisenbank č. ú.: 7882138002/5500

Zastoupený: 	Ing. Michalem Vinšem, pověřeným výkonem dalších úkolů náležející vedoucímu odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

(dále jen „objednatel“)

a

ZKTV Production s.r.o.

Se sídlem:         		Dobrovského 180/15, Mariánské Lázně 353 01

IČO: 				11879947

DIČ:				CZ11879947

Bankovní spojení:		Komerční banka

Číslo účtu:			123–5125350277/0100

Zastoupená/ý: 			Bc. Miladou Pasekovou Švandovou, jednatelkou

(dále jen „poskytovatel“)

(spolu dále také smluvní strany)

na straně druhé jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 05. 2025 Smlouvu o uspořádání akce „Den Karlovarského kraje 2025“, ev. číslo KK01655/2025, na zajištění realizace akce „Den Karlovarského kraje 2025“ (dále jen „smlouva“); a

- smlouva nabyla účinnosti dne 21. 05. 2025; a

- vzhledem k nemožnosti plnění dle původního harmonogramu z důvodu délky zadávacího řízení, kterou nezpůsobil poskytovatel a z důvodu stále probíhající rekonstrukce mostu, se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Specifikace služby v Dodatku č. 1; a

- nejde o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

# D O D A T K U č. 1

S M L O U V Y

o uspořádání akce „Den Karlovarského kraje 2025“

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Specifikace služby

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel. Objednatel se současně zavazuje informovat poskytovatele o provedení registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky poskytovatele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

| Poskytovatel: .................................................................... ZKTV Production s.r.o. Jana Mouchová, na základě plné moci | Objednatel: .................................................................... Karlovarský kraj Ing. Michal Vinš pověřen výkonem dalších úkolů náležející vedoucímu odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů |
| --- | --- |

Příloha č. 1

Specifikace služby