***Chodské vodárny na kanalizace, a. s.***

*Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice*

[*www.chvak.cz*](http://www.chvak.cz)

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka E-mail Domažlice dne

Hejhal/16 hejhal○hvak.cz 05.05.2025

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme tímto o prodloužení termínu při **opravě vodovodního řadu Malinová hora – Čerchov.** Důvodem je změna technologie opravy. Uvažovaný protlak nejde provádět z důvodu výskytu hornin tř. 5-6., z toho důvodu bude nahrazen výkopem prováděným pásovým bagrem.

Lože a obsyp potrubí bude prováděno pomocí ručních koleček. Dalším důvodem je povolení výkopu a prořezávka náletů v CHKO Český les.

Nový termín opravy navrhujeme do 15.07.2025.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Výrobně technický náměstek

CHVAK a.s., Domažlice

TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ:49788761 e-mail:

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\* DIČ:CZ49788761 chvak@chvak.cz