**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. **Smluvní strany**

**Objednatel**: **město Otrokovice**

se sídlem: nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice

zastoupený: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města

IČO: 002 84 301

DIČ: CZ00284301

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 0000122921/0100

zástupce ve věcech technických při realizaci díla: xxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

*(dále jen „objednatel“)*

*a*

**Zhotovitel:** **KERAMO D – Dohorák s.r.o.**

se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice

zastoupený: Michal Dohorák , jednatel

IČ: 277 16 104

bankovní spojení: ČSOB Kroměříž

č. ú.: 212583690 / 0300

tel.: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

zástupce ve věcech technických při realizaci díla: xxxxx

tel.: xxxxx

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany uzavřely na základě výsledku výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „**Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice**“ dne 27.10.2023 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

1. **Čas a místo plnění**
   1. Objednatel pro realizaci předmětu Smlouvy o dílo stanoví následující termíny plnění:

Nejzazší termín dokončení plnění včetně předání a převzetí díla: **do 28 týdnů ode dne předání staveniště**

**4. Cena za dílo**

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

**Cena celkem bez DPH 4.513.606,08 Kč**

**DPH 21 % 947.857 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 5.461.463,08 Kč**

**(cena celkem vč. DPH slovy: pět milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých a osm haléřů českých).**

Nepodstatná změna závazku:

* 225 526,94 Kč bez DPH

+ 619 328,30 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1:

**Cena celkem bez DPH 4.907.407,44 Kč**

**DPH 21 % 1.030.555,29 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 5.937.962,73 Kč**

**(cena celkem vč. DPH slovy: pět milionů devět set třicet sedm tisíc devět set šedesát dva korun českých a sedmdesát tři haléřů českých).**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku č. 1. Dodatek č. 1 vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto Dodatku č. 1. schválila Rada města Otrokovice dne 07.05.2025 usnesením č. RMO/3/8/25.

V Otrokovicích dne V Kvasicích dne

za objednatele: za zhotovitele:

…………………………. ……………………………….

Bc. Hana Večerková, DiS. Michal Dohorák

starostka města jednatel