**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo** ze dne 24.7.2017

uzavřené podle § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku, ve znění příslušných předpisů

Smluvní strany :

# Objednatel : Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

Adresa : Řezníčkova 451, 547 01 Náchod

Zastoupený : pavlem Škodou, ředitelem školy

IČ : 48623687

Bankovní spojení : ČSOB

Číslo účtu : 814008773/0300

Ke smluvnímu jednání : Pavel Škoda, ředitel školy

Dále jen ,, objednatel “

**Zhotovitel : STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.**

Sídlo : Českoskalická čp.1, 547 01 Náchod

Zastoupený : Jiřím Fabiánem a Josefem Štěpánem

Tel. : 491 428 753, 777 302 072, 777 619 539

IČ : 26003473

DIČ : CZ26003473

Bankovní spojení : KB Náchod

Číslo účtu : 78-8890890207/0100

Ke smluvnímu jednání : Jiří Fabián, Josef Štěpán

K technickému jednání : Jiří Fabián

Dále jen ,, zhotovitel “

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo – **„Oprava podlah v kabinetech ZSV“**

**Článek I.**

Po demontáži stávající podlahy se smluvní strany dohodly o změně skladby podkladu pod novou podlahu – záměna desek OSB za železobetonovou desku. Celková výška podlahy bude snížena na úroveň výšky podlahy v chodbě. Dále bude provedena oprava a doplnění omítek po obvodu podlahy. Celkové skutečné výměry jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek II.**

Cena za dílo

Z důvodů rozšíření rozsahu prováděných prací dojde k navýšení ceny dle SOD o :

Cena celkem bez DPH dodatek č.1 28 570,- Kč

Cena celkem včetně DPH 21 % dodatek č 1 34 570,- Kč

**Cena dle původní SOD včetně DPH 21 % 150 195,- Kč**

**Cena nová za dílo včetně DPH 21 % 184 765,- Kč**

Provedené práce jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

**Článek III.**

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a odevzdat dílo do 15. 9. 2017.

2. O předání hotového díla bude vypracován zápis.

**Článek IV.**

Fakturace

Veškeré realizované práce a dodávky včetně navýšení dle dodatku č.1 budou účtovány po skončení celého díla (po jeho předání a po odstranění všech vad a nedodělků dle protokolu o předání.

**Článek V.**

Závěrečná ustanovení

Ostatní podmínky k provedení díla dle smlouvy SOD se tímto dodatkem nijak nemění.

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Náchodě dne 1.8.2017

…………………………………………. ………………………………………….

razítko a podpis objednatele razítko a podpis zhotovitele