DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO č. 927-2022-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, **Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená:

Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov

Ing. Jitkou Knajblovou, samostatnou odbornou referentkou Pobočky Vyškov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 724 913 207 Ing. Krampl

727 956 877 Ing. Knajblová

E-mail: [vyskov.pk@spucr.cz](mailto:vyskov.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOREAL spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 Smlouvy ze dne 20.9.2022 stanoví následující:

I.

Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.

II.

**6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**

dílčí části

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) Smlouvy

termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na **nový termín 28.11.2025**

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

počet **MJ (ha)** se zvyšuje z 30 na **55**

termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na **nový termín 28.11.2025**

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy;

počet **MJ (100 bm)** se zvyšuje z 20 na **35**

termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na **nový termín 28.11.2025**

6.3.1. i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

počet **MJ (100 bm)** se zvyšuje z 13 na **41**

termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na **nový termín 28.11.2025**

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

počet **MJ (ks)** se snižuje z 1 na **0**

termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na **nový termín 28.11.2025**

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 5/2026 na **nový termín 11/2026**

Důvod změny počtu MJ u plánu společných zařízení (PSZ) vyplynul z rozsahu navržených opatření při projednávání PSZ DTR se sborem zástupců a Městem Rousínov. Důvodem pro změnu termínů je potřeba zajištění inženýrsko-geologického průzkumu. Dle čl. 6.3.1 písm. d) Smlouvy o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu mohou být posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1. Smlouvy. Jedná se o objektivní důvody, které Zhotovitel nemohl nijak ovlivnit. V návaznosti na výše uvedené změny se adekvátně prodlužuje termín plnění také u dílčí části 6.3.2 Smlouvy.

III.

Celková cena díla se **navyšuje o 116 160,00 Kč bez DPH**, tedy o 140 553,60 Kč včetně DPH.

**Tabulka v čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1** **Smlouvy** **se mění** následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 020 910,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 778 397,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 223 608,00 Kč |
| **Celková cena Díla bez DPH** | **3 022 915,50 Kč** |
| DPH 21 % | 634 812,26 Kč |
| **Celková cena Díla včetně DPH** | **3 657 727,76 Kč** |

IV.

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předešlých Dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
  2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.**

Místo: Brno Místo: Plzeň

Datum: 27.5.2025 Datum: 27.5.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Zajíček Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro JmK jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek