DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
 Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského
 pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Miroslavou Priessnitzovou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová

E-mail: brno.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Geocentrum spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 6ejp3k

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 Smlouvy ze dne 7.9.2023 stanoví následující:

I.

U dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 221 MJ na **227 MJ**, tj. o 6 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se nemění.

U dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 126 MJ na **2 MJ**, tj. o 124 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se nemění.

Změna počtu MJ se provádí na základě skutečně zjištěného rozsahu provedených prací výše uvedených dílčích částí.

II.

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla **snižuje o o 587 400,00 Kč bez DPH**, tj. 710 754,00 Kč včetně DPH (vícepráce 26 400 Kč bez DPH a současně méněpráce 613 800 Kč bez DPH).

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH |  3 707 225,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH |  3 598 485,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  710 820,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH |  8 016 530,00 Kč |
| DPH 21 % |  1 683 471,30 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH |  9 700 001,30 Kč |

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, zůstávají beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Geocentrum spol. s r.o.**

V Brně V Olomouci

Datum: 28. 5. 2025 Datum: 27. 5. 2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

Ing. Pavel Zajíček Petr Liška

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Jihomoravský kraj

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová