# Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2024**

1. **Objednatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze** Se sídlem: Technická 1905/5, Praha 6, PSČ 166 28 Zastoupený: xxxxx, rektor

IČ: 60461373 DIČ: CZ60461373

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

## (dále jen „Objednatel“ nebo „VŠCHT Praha“)

1. **Zhotovitel: TSM design s.r.o.**

Se sídlem: Srnská 46, Hlinsko 539 01

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 40457 Zastoupený: xxxxx

IČ: 06544754 DIČ: CZ06544754

Bankovní spojení: xxxxx Číslo účtu: xxxxx **(dále jen „Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „***Smluvní strany***“ nebo každý z nich samostatně jen

„***Smluvní strana***“)

se v souladu s čl. XV., odst. 2 Smlouvy dohodly na její změně a doplnění jak stanoví tento dodatek.

## 2. Účel dodatku

* 1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v rekonstrukci stávající chatové oblasti v majetku objednatele, v obci Běstvina, do moderní podoby, dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
  2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„***ZZVZ***“) a souvisejícího prodloužení termínu plnění z těchto změn vyplývajícího.

* 1. Předmětem tohoto dodatku je provedení:

nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

* 1. Objednatel prohlašuje, že splnil všechny podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

## Předmět dodatku

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

* 1. V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:
     1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
        1. cena bez DPH 15.346.962,22 Kč (dále jen „cena díla“) b) 21% DPH 3.222.862,06 Kč

c) cena včetně 21% DPH 18.569.824,28 Kč

* 1. Přílohou této Smlouvy je podrobný rozpis stavebních prací, jako příloha č. 1.

## Závěrečná ujednání

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.
  4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: Příloha č. 1 – soupis stavebních prací

V Hlinsku dne 19. 5. 2025 V Praze dne 27.5.2025

…………………………………… …………………………………… Zhotovitel Objednatel