**B**

**#HODNOTA!**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY** |
| ZMĚNOVÝ LIST | 03 |
|  |
| **ÚDAJE STAVBY:** |  |  |  | **Ze dne:** | **Objednatele: S/ŘVC/162/R/SoD/2022****Číslo:****Zhotovitele: 1-01-24-002-KBAE** |
| **NÁZEV STAVBY:** | **Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní****plavidla** | **SMLOUVA:** | **15.07.2024** |
| Termín dokončení dle původní Smlouvy: **16.03.2025** |
| **ČÍSLO PROJEKTU:** | 5215530002 |  | **Termín dokončení po této změně:** **30.04.2025** |
| **ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)** | **VON; SO 01; SO 03;** | **PS; 03.4** | **SO 07** |  |  | *viz. příloha č. 2 ZL**Rekapitulace nákladů ZL* | **Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby** |
| Objednatel: | **Ředitelství** nábřeží L. Svobody1222/12, 110 15**vodních cest ČR** Praha 2 | Správce **IRIS**stavby / **Bohemia** Politických vězňů64, 280 02 KolínTDS: **s.r.o.** |
| **INICIÁTOR ZMĚNY:** |  |  | Zhotovitel: | **STRABAG Water** Kačírkova 982/4,Jinonice, 158 00**s.r.o.** Praha 5 | Botanická 834/56,Aut. okres Brno-**AQUATIS, a.s.**dozor: město, 602 00Brno |
|  |
| **CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:** |  |  | **REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU** |
| **A** |  | **C** | **D** | **E** |  | **Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)** | **28 964 527,00 Kč** |
| **Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. toho** | **3 858 939,58 Kč** |
| **POPIS ZMĚNY:** |  | **Celková AKTUÁLNÍ cena díla:** | **32 823 466,58 Kč** |
|  |
| **Dotčená část stavby:** |  | **NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL** |
|  | **Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH** | **Cena navrhovaných změn KLADNÝCH** | **Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem** |
| **Předmět změny:** |  | *podrobný popis viz příloha č. 1 ZL* | **Kč bez DPH** | **%** | **Kč bez DPH** | **%** | **Kč bez DPH** | **%** |
| 1. Ochranný přístav předpis
2. Zához realizace, bezpečnostní řetězy lávka, úložný box pro provozní materiál
3. Přípojka NN
4. Informační systém
 |  | 5) | Přípojka vodovodu | **-147 116,36 Kč** | **-0,5** | **871 558,68 Kč** | **3,0** | **724 442,32 Kč** | **2,5** |
|  |
|  | **VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA** |
| **Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL** | **45** | **Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:** |  | **Změna počtu dnů dokončení díla celkem:** | **45** |
|  |
| **POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK** |
| **ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:** |  | **AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 03** |
| **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** | **LIMIT****(%)** |  | **Kč bez DPH** | **%** |  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** | **LIMIT (%)** | **Kč bez DPH** | **%** |
| **B** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤ 15%** |  | **3 152 709,87 Kč** | **10,9** |  | **B** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤ 15%** | **724 442,32 Kč** | **2,5** |
| **C** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****30%** |  |  |  |  | **C** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****30%** |  |  |
| **D** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****30%** |  | **706 229,71 Kč** | **2,4** |  | **D** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****30%** |  |  |
| **E** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤ 0%** |  |  |  |  | **E** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤ 0%** |  |  |
| **C+D** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****30%** |  | **706 229,71 Kč** | **2,4** |  | **C+D** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****30%** |  |  |
| **B+C+D** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****45%** |  | **3 858 939,58 Kč** | **13,3** |  | **B+C+D** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****45%** | **724 442,32 Kč** | **2,5** |
| **B+C+D+E** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****45%** |  | **3 858 939,58 Kč** | **13,3** |  | **B+C+D+E** | Veškeré **KLADNÉ a ZÁPORNÉ**změny | **≤****45%** | **724 442,32 Kč** | **2,5** |
|  |
| *Poznámka:* | *1)* | ***Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).*** |  | **PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.** |
| **Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO/PS, které jsou součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy.****Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být mezi Zhotovitelem a Objednatelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem.****Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.** |
| *2)* | *Posouzení změn ve vztahu k §222:* |  | *Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222* |
|  | *Změna překračuje zákonem povolený limit.* |
|  |  |
| **Zákon 134/2016 Sb. o zadávání****veřejných zakázek, §222, ve znění z** |  |
|  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. |
| **ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |
| **A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**1. by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
2. nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
3. nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
 |  | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku****D okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.** |
| **Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž****E předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:**1. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
2. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
3. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
4. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
 |
| **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech****B předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce** (10 % u ostatních zakázek). |
| **C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**1. není možná z ekonomických nebo technických důvodů
2. by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
 |

# VYJÁDŘENÍ, PODPISY:

**Autorský dozor (AD):**

**AQUATIS, a.s.**

**Jméno Pozice**

**xxxx**

AD

**Datum:**

24.04.2025

**Podpis:**

Uvedené změny nemají vliv na vydané stavební povolení a vycházejí z aktualizovaných požadavků povolovacích orgánů a budoucího provozovatele.

**Vyjádření:**

**Správce stavby / TDS / KooBOZP:**

**IRIS Bohemia s.r.o.**

**Jméno Pozice**

**xxxx**

Jednatel

**Datum:**

25.04.2025

**Podpis:**

**Vyjádření:**

Jedná se o závěrečný změnový list, řešící poslední změny stavby a dodatečně požadované práce. Dle pokynu SPS doplňuje provozní řád a povodňový plán pro ochranný přístav v souladu s PP a PŘ nově vybudovaného plovoucího mola pro MPL. Dále oceňuje požadovanou realizaci záhozového opevnění, požadavky certifikačního orgánu a provozní složky investora. Současně byly implementovány objektivní změny v oblasti elektro a přípojce NN včetně odpočtů. Realizace plochy cyklostezky byla dotčena rozměrovými změnami šachty a navazující technologie. Plošný rozsah provedených prací je tak v souladu se změnou šachty a odpovídá i požadavkům vlastníka komunikace - Městu Nymburk. Položkové ceny vychází z nabídkového rozpočtu, případně ÚRS.

ZL 3 byl připomínkován v průběhu jeho zpracování a v této fázi již zahrnuje veškeré připomínky Správce stavby.

**Zhotovitel:**

**STRABAG Water s.r.o.**

**Jméno Pozice**

**xxxx**

Vedoucí projektu

**Datum:**

**Podpis:**

**Objednatel:**

**Ředitelství vodních cest ČR**

**Garant smlouvy objednatele**

**Vedoucí oddělení garanta smlouvy**

**Oddělení vnitř. správy, správce rozpočtu**

**Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace**

**Jméno Pozice**

**xxxx**

Investiční referent

**Jméno Pozice**

**xxxx**

Vedoucí ORE, OPR

**Jméno Pozice**

**xxxx**

Vedoucí OVS

**Jméno Pozice**

**Ing. Lubomír Fojtů**

Ředitel

**Datum:**

**Datum:**

**Datum:**

**Datum:**

**Podpis:**

**Podpis:**

**Podpis:**

**Podpis:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO** |  |
| **1** | **Podrobný popis a zdůvodnění změn** | **5** | **Břehové patky - zához, soupis provedených prací, výkresy řez, situace** | **9** | **KD č.10 a 13 - zápis** |
| **2** | **Rekapitulace nákladů Změnového listu v členění dle****§222 ZZVZ** | **6** | **Přípojka NN soupis provedených prací, Posouzení IGP** | **10** |  |
| **3** | **Položkový soupis provedených prací ochranný přístav** | **7** | **Informační systém soupis provedených prací** | **11** |  |
| **4** | **Ochranný přístav - pokyny v přístavním bazénu za povodně** | **8** | **Přípojka vodovodu rozptylová plocha soupis provedených prací, situace** | **12** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST č.:** | 03 | **PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU** |
| **PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN** |
| 1) | **Předmět změny** | **Ochranný přístav předpis** | **Charakter změny** | **B** |
| Plovoucí molo je umístěno do ochranného bazénu VT Labe na pravém břehu. V případě zastavení plavby jsou v souladu s legislativou Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v § 22 a vyhláškou č. 67/2015 Sb. do přístavního bazénu vymístěna plavidla z přilehlé vodní cesty. Pro tento účel byl schváleným projektantem vypracován předpis, který problematiku řeší. |
| 2) | **Předmět změny** | **Zához realizace, bezpečnostní řetězy lávka, úložný box pro provozní materiál** | **Charakter změny** | **B** |
| Nedílnou součástí opevnění přilehlé břehové přístavní zděné konstrukce přístavu byla opětovná modelace a navýšení záhozových kamenných konstrukcí v jejich původní délce. Původní konstrukce byly v nevyhovujícím stavu a výšce. Nové konstrukce byly realizovány v původní délce a nově požadované konstrukční výšce 182,51 - 0,20 m. n. m. Celkový objem nově realizovaného záhozu byl ponížen o kubatury realizovaných betonových patek ramenátů a nástupního bloku. Dle dodatečných požadavků certifikačního orgány byly instalovány nerezové řetězové komponenty v oblasti nástupní části ocelové lávky (doplnění zábradlí v pohyblivém prostoru lávky). Dle požadavku provozní složky Objednatele bylo rozhodnuto o dodatečné realizaci nerezového úložného boxu s hloubkou 400 mm v konstrukční souvislosti s rozvaděčem dle PS 03.1. |
| 3) | **Předmět změny** | **Přípojka NN** | **Charakter změny** | **B** |
| Nebyla realizována šachta SKO-1, odpočtena v plném rozsahu. Důvodem byla změna napojení. Dle aktuálně platných předpisů a ČSN byly doplněny technologické bezpečnostní prvky umožňující řádné vypnutí v případě kritického užívání. V této souvislosti byly rozšířeny objemy stavebních částí zděného rozvaděče. V trase přípojky NN byla po skrytí živičného povrchu zjištěna kamenná štětová konstrukční vrstva, kterou bylo nutné dodatečně rozrušit a odstranit včetně přesunu a uložení hmot. Vše v souladu s Posouzením IGP. Dle technologického požadavku investora komunikace bylo následně požadováno doplnění vrstev KSC pro zachování únosnosti pláně komunikace v kompletní ploše. Změny byly následně implementovány do aktualizace RDS a do DSPS. |
| 4) | **Předmět změny** | **Informační systém** | **Charakter změny** | **B** |
| Dle odsouhlasených technologických změn byl odečten informační LED panel. Ostatní části informačního systému včetně přípojek LED panelu byly realizovány v plném rozsahu. |
| 5) | **Předmět změny** | **Přípojka vodovodu** | **Charakter změny** | **B** |
| V návaznosti na konstrukční a rozměrové změny ve vodovodní přípojce Stání OLD byl proveden nezbytný zásah do plochy cyklostezky v odsouhlasené ploše 30 m2. Do cenové kalkulace byly použity položky dle nabídkového rozpočtu. Rozsah obnovení byl dle požadavku vlastníka v celé šíři cyklostezky viz situace zájmové plochy. |
| 6) | **Předmět změny** |  | **Charakter změny** |  |
|  |

**:**

**:**

**:**

**:**

**:**

**:**

**Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla**

**ZMĚNOVÝ LIST**

**č.:** 03

# PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU

**REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ**

**Dotčený SO, IO, PS**

**č.: VON**

**Název:**

**ODDÍL (popis)**

Povodňový plán přístav

# B

## KLADNÉ

46 000,00

## ZÁPORNÉ

# C

## KLADNÉ

## ZÁPORNÉ

## KLADNÉ

# D

## ZÁPORNÉ

## KLADNÉ

# E

## ZÁPORNÉ

**Ochranný přístav**

**Kč za objekt celkem:**

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 46 000,00

záporn

celkem

**46 000,00**

**č.: SO 01**

**Název:**

Zához kamenný Bezpečnostní prvky Úložný Box

410 609,43

16 380,00

42 550,00

**Břehové patky**

**Kč za objekt celkem:**

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné záporn

469 539,43

celkem

**469 539,43**

**č.: SO 03**

**Název:**

Šachta Elektromontáže

294 881,89

-42 415,37

**Přípojka NN**

**Kč za objekt celkem:**

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 294 881,89

záporn celkem

-42 415,37

**252 466,52**

**č.: PS 03.4**

**Název:**

Led panel

-104 700,99

**Informační systém**

**Kč za objekt celkem:**

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

záporn -104 700,99

celkem

**-104 700,99**

**č.: SO 07**

**Název:**

Rozptylová plocha

61 137,36

**Kč za objekt celkem:**

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 61 137,36

záporn

celkem **č.: Název:**

**61 137,36**

**Kč za objekt celkem:**

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné záporn celkem

B+ B- C+ C- D+ D- E+ E-

**CELKEM Kč BEZ DPH**

DPH 21%

CELKEM Kč VČ. DPH

**871 558,68**

183 027,32

1 054 586,00

**-147 116,36**

-30 894,44

-178 010,80



|  |
| --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:** |
| **B + C + D + E** | **Kč bez DPH** | **DPH 21%** | **Kč vč. DPH** |
| Změny kladné celkem: | 871 558,68 | 183 027,32 | 1 054 586,00 |
| Změny záporné celkem: | -147 116,36 | -30 894,44 | -178 010,80 |
| **Změny kladné a záporn** | **724 442,32** | **152 132,89** | **876 575,21** |