**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **VCES a.s.**

**IČO: 267 46 573, DIČ: CZ26746573**

**se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 8052

zastoupena předsedou představenstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx a členem představenstva xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.2.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce krytého bazénu**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 13.2.2024; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 5.12.2024.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo

- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo

- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce: 5 918 859,90 Kč bez DPH,

- méněpráce: -1 681 844,50 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 4 237 015,40 Kč bez DPH.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:

„**2.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **211 526 256,07 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - změnový list č. 2.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 19.05.2025.

Ve Svitavách dne 28.05.2025 V Praze dne 21.05.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

………..……………………………… ………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA xxxxxxxx xxxxxxxx

starosta města Svitavy předseda představenstva VCES a.s.

………………….…………………….

Xxxxxx xxxxxxxx

člen představenstva VCES a.s.